КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МОКРОУСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Постановление

от 12 октября  2022г.   № 151

с . Мокроусово

Об утверждении муниципальной программы

«Гармонизация межэтнических

и межконфессиональных отношений

и профилактики проявлений экстремизма

в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области»

на 2023-2025 годы.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» и Уставом муниципального образования Мокроусовский муниципальный округ,  Администрация Мокроусовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы», согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на информационных стендах, расположенных в здании Администрации Мокроусовского муниципального округа Курганской области по адресу: Курганская область, Мокроусовский район, с.Мокроусово, ул.Советская, д.31, и во всех населенных пунктах Мокроусовского муниципального округа Курганской области, а также на официальном сайте Администрации Мокроусовского муниципального округа Курганской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Мокроусовского муниципального округа по социальным вопросам.

Глава Мокроусовского

муниципального округа						              В.В.Демешкин.

Приложение
                                                                                                           к Постановлению Администрации

Мокроусовского муниципального округа
от _________ года №____
«Об утверждении муниципальной программы

«Гармонизация межэтнических

и межконфессиональных отношений

и профилактики проявлений экстремизма

в Мокроусовском муниципальном

округе Курганской области»

на 2023-2025 годы.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОКРОУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма В МОКРОУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2023-2025 ГОДЫ

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОКРОУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма В МОКРОУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2023-2025 ГОДЫ

| Наименование | Муниципальная Программа Мокроусовского муниципального округа Курганской области «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Мокроусовского муниципального округа |
| Соисполнители | Мокроусовский отдел образования; МКУ «Мокроусовский центр культуры»; Сектор молодежи и спорта Администрации Мокроусовского муниципального округа. |
| Цели | Создание условий для сохранения и развития этнокультурного наследия, истории, культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений народов, проживающих на территории Мокроусовского муниципального округа - Реализация политики в области профилактики проявлений экстремизма, - Совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, - Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, - Достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах этноконфессионального сотрудничества. |
| Задачи | Поддержка всех национальных культур народов, проживающих на территории Мокроусовского муниципального округа и традиционных для Курганской области конфессий, - Реализация системы мер, стимулирующих толерантное поведение, противодействие экстремизму во всех его проявлениях, - Правовое воспитание населения, проводимое в целях разъяснения антиобщественной направленности идеологии и практики экстремизма, - Формирование установок неприятия проявлениям экстремизма и ксенофобии у молодого поколения, - Укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде; - Привлечение граждан, общественных объединений, а также средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений экстремизма |
| Целевые индикаторы | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Мокроусовского муниципального округа (процент); численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в Мокроусовском муниципальном округе (человек) |
| Сроки реализации | 2023 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый общий объем местного бюджетного финансирования Программы на 2023 - 2025 годы составляет 90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 30 тыс. рублей; 2024 год - 30 тыс. рублей; 2025 год – 30 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации | - Создание в муниципальном округе благоприятных условий для развития человеческого потенциала, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, государственной безопасности, правопорядка и общественно-политической стабильности в обществе; - создание в муниципальном округе условий для расширения взаимодействия органов власти всех уровней с национально-культурными и религиозными объединениями; - воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие национальных культур; - укрепление общероссийской гражданской идентичности многонационального населения Мокроусовского муниципального округа как важного фактора ее устойчивого развития. Сохранение стабильной общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в муниципальном округе. |

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В МОКРОУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Необходимость разработки Программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 год» (далее — программа) связана с реализацией полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по профилактике экстремизма, а также по разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области, реализацию прав меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Актуальность данного вопросам определена ростом ряда угрожающих факторов, которые формируют скрытые и явные угрозы проявления экстремизма на территории Курганской области, в т.ч. на территории Мокроусовского МО.

Имеются отдельные случаи проявления бытового национализма, ксенофобии, а также латентные формы этноконфессионального экстремизма. Отдельные деструктивные проявления в социуме. Факты национальной и религиозной нетерпимости в бытовых отношениях и социальных сетях, особенно среди молодежи. Данные факты и тенденции могут приобрести масштабы социальных явления, что вызывает большую обеспокоенность общественности и граждан.

В период проведения избирательных компаний федерального, регионального и муниципального уровней присутствуют риски осуществления попыток со стороны участников избирательного процесса по использованию социальной неудовлетворенности населения социально-экономическим положением, нерешенностью острых проблем, противоречий в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений в целях получения кратковременных политических дивидендов.

Межведомственная комплексная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 год»  направлена на укрепление в Мокроусовском МО толерантной среды на основе особенностей многономинального российского общества, традиционных для России религий, поддержание политического, межэтнического и межконфессионального мира и согласия.

Мокроусовский район является полиэтническим муниципальным образованием. По состоянию на 1 января 2022 года на территории муниципального округа проживает 10850  человек.

Основную часть населения муниципального округа составляют русские – __93__% от общей численности населения. казахи – __4__%, украинцы – __0,5_%, белорусы - _0,4%, грузины – 0,3 %, татары – 0,3 %; курды – 0,3%, молдаване – 0,2%, чуваши – 0,2%.

Мокроусовский МО Курганской области является многоконфессиональным. В муниципальном округе по состоянию на 1 января 2022 года официально не зарегистрировано ни одной религиозной организации, но  действуют 2 религиозные группы. Традиционно доминирующими по охвату населения конфессиями являются православие и ислам.

Этноконфессиональная обстановка в муниципальном округе стабильная, без серьезных противоречий и конфликтов. Этому способствует конструктивное взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по вопросам социальной политики и духовно - нравственного воспитания.

Особое внимание уделяется профилактике распространения экстремизма в молодежной среде. В учреждениях культуры и в образовательных учреждениях муниципального округа проводится работа по формированию у детей и молодежи установок на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интереса к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни. Формирование установок толерантного сознания обучающихся, предупреждение распространения в молодежной среде национальной, расовой, религиозной нетерпимости и ксенофобии в образовательных учреждениях   осуществляется через ведение предметов и курсов духовно-нравственной направленности. Существующие образовательные программы и система работы с обучающимися направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие межрелигиозной вражды, крайних проявлений национализма, а также шовинизма и экстремизма.

Работа, направленная на недопущение распространения идеологии терроризма и экстремизма ведется и в учреждениях культуры. Помимо акций, бесед, тренингов и других мероприятий особое внимание уделяется ограничению доступа с компьютеров библиотек к запрещенным интернет-ресурсам, а также проверке книжного фонда. Учреждения культуры Мокроусовского муниципального округа большое внимание уделяют сохранению и развитию традиционной русской культуры.

С детьми и молодежью ведется работа по сохранению национальных обычаев и ценностей старших поколений, сохранению культурного наследия и распространению знаний о культуре народов, проживающих на территории  Мокроусовского муниципального округа.

Кроме этого в печатных средствах массовой информации муниципального округа публикуются материалы по недопущению проявлений экстремизма, разжигания расовой и религиозной вражды. Для установления фактов публикаций информации экстремистского содержания выборочно проводится мониторинг средств массовой информации и информационных ресурсов сети «Интернет». Этих мер не достаточно. Необходимо создать единое информационное пространство для пропаганды мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Недостаточно используется  потенциал средств массовой информации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления индифферентности по отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость.

В целях нейтрализации негативных проявлений необходимо эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов, общественных объединений, средств массовой информации по вопросам противодействия и профилактики проявлений экстремизма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепления толерантности в муниципальном округе.

Принятие Программы и ее последующая реализация позволят вывести государственную национальную политику на качественно новый уровень, соответствующий современным социально-политическим реалиям Мокроусовского муниципального округа.

### Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы - Создание условий для сохранения и развития    этнокультурного наследия, истории,  культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений народов, проживающих на территории  Мокроусовского муниципального округа, реализация политики в области профилактики проявлений экстремизма, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах этноконфессионального сотрудничества.

Задачи программы:

- поддержка всех национальных культур народов, проживающих на территории муниципального округа, и традиционных для Курганской области конфессий, реализация системы мер, стимулирующих толерантное поведение, противодействие экстремизму во всех его проявлениях;

- правовое воспитание населения, проводимое в целях разъяснения антиобщественной направленности идеологии и практики экстремизма, формирования установок неприятия проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде;

- привлечение граждан, общественных объединений, а также средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений экстремизма.

### Раздел IV. КРАТКИЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ В 2020-2022 ГГ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДО 2025 ГОДА

Реализация программы в 2020-2022 гг позволила:

- обеспечить стабильность в политической, межэтнической и межрелигиозных сферах;

- обеспечить сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Мокроусовского МО;

- объективно ознакомить население Мокроусовского МО с культурами и самобытностью этносов, проживающих на территории Мокроусовского МО;

- укрепить взаимное уважение молодежи разных национальностей, что явилось основой профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде.

Реализация программы до 2025 года обеспечит:

- дальнейшую минимизацию рисков проявления экстремизма в Мокроусовском МО и сохранение стабильной общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Мокроусовском МО.

- Терпимое, благожелательное отношение к людям. Способность воспринимать людей такими, какие они есть.

- Ощущение гордости за подвиг, совершенный нашими прадедами в ВОВ и победившими фашизм (т.к. в рядах Красной армии воевали люди многих национальностей).

- Недопустимость экстремистских настроений, так как они приведут к терроризму, локальным войнам и в результате к расколу общества, противостояние в котором может погубить всю цивилизацию в целом.

- Использование спортивных и культурных мероприятий в качестве вывода человека из повышенного эмоционального состояния.

- Понимание красоты и мудрости национальных обрядов, основанное на изучении культурологических традиций, уклада жизни, особенностей разных народов;

- Рост числа молодежи, жизненными ценностями которых является уважение к истории и культуре своего и других народов, толерантность, гордость за Мокроусовский МО и Курганскую область.

Приложение к Постановлению Администрации

Мокроусовского муниципального округа

от ___________ года №_____

«Об утверждении муниципальной программы

«Гармонизация межэтнических

и межконфессиональных отношений

и профилактики проявлений экстремизма

в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области»

на 2023-2025 годы.

Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.

Реализация задачи Программы по содействию укреплению гражданского единства и гармонизации национальных и межнациональных отношений в Мокроусовском муниципальном округе предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

организация и проведение встреч молодежи с представителями национальных религиозных организаций, представителями средств массовой информации по формированию толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях;

организация и проведение районного молодежного фестиваля патриотических отрядов;

участие в проведении регионального фестиваля национальных культур и спорта, посвященный государственному празднику – Дню России;

участие в проведении областного форума «Многонациональная молодежь Зауралья»;

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в таблице 1.

Таблица 1

| N п/п | Мероприятие | Срок реализации, годы | Ожидаемый конечный результат | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традиционных религий по сохранению культур народов, проживающих на территории Мокроусовского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1. | Реализация основных направлений совершенствования системы мониторинга состояния национальных и межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов | Ежегодно с 2023 по 2025 гг. март | Формирование единых подходов к вопросам реализации региональной национальной политики; создание в регионе условий для расширения взаимодействия органов власти всех уровней с национально-культурными и религиозными объединениями, перехода на качественно новый уровень реализации региональной национальной политики, соответствующий современным социально-политическим реалиям муниципального округа | Администрация Мокроусовского муниципального округа |
| 2 | Организация и проведение районных выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства, направленных на поддержку национальных культур | По отдельному плану с 2023 по 2025 г.г. | Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории Мокроусовского муниципального округа | МКУ «Мокроусовский центр культуры» |
| 3 | Подготовка и проведение мероприятий, календарных праздников, направленных на сохранение национальных культур жителей муниципального округа | По отдельному плану с 2023 по 2025 г.г. | Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории Мокроусовского муниципального округа | МКУ «Мокроусовский центр культуры» |
| 4. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного «Дню семьи, любви и верности», с участием межнациональных и национальных общественных объединений муниципального округа | Июль 2023 года, июль 2024 года, июль 2025 года | Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории Мокроусовского муниципального округа | ЗАГС; Администрация муниципального округа; МКУ «Мокроусовский центр культуры» |
| 5. | Изготовление и размещение объектов социальной рекламы, в том числе, материалов районной галереи Почета, направленной на укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории Мокроусовского муниципального округа | В течение года с 2023-2025 | Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории Мокроусовского муниципального округа | Администрация Мокроусовского муниципального округа |
| Раздел II. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде, вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность |  |  |  |  |
| 6 | Организация встреч с учащимися ОО Мокроусовского муниципального округа с целью проведения разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности | В течение года с 2023-2025 г.г. | Создание в муниципальном округе благоприятных условий для развития человеческого потенциала, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, государственной безопасности, правопорядка и общественно-политической стабильности в обществе | Мокроусовский отдел образования, ОП «Мокроусовское» (по согласованию); |
| 7. | Организация проведения с молодежными организациями круглых столов, брифингов, семинаров с целью разъяснения антиобщественной направленности идеологии и практики экстремизма, формирования установок неприятия проявления экстремизма, ксенофобии, недопущения проникновения экстремистских настроений в молодежную среду. | В течение года с 2023-2025 г.г | Создание в муниципальном округе благоприятных условий для развития человеческого потенциала, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, государственной безопасности, правопорядка и общественно-политической стабильности в обществе | Мокроусовский отдел образования, ОП «Мокроусовское» (по согласованию); МКУ «Мокроусовский центр культуры» |
| 8. | Организация мониторинга сети Интернет с целью выявления фактов, вовлечение учащихся образовательных организаций муниципального округа в круг лиц, склонных к совершению правонарушений экстремистской направленности, в том числе на межнациональной почве | В течение года с 2023-2025 гг | Создание в муниципальном округе благоприятных условий для развития человеческого потенциала, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, государственной безопасности, правопорядка и общественно-политической стабильности в обществе | Мокроусовский отдел образования; ОП «Мокроусовское» (по согласованию) |
| 9 | Проведение гуманитарных акций «Молодежь против насилия и ксенофобии» | В течение года с 2023 – 2025 г.г. | Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории Мокроусовского муниципального округа; | МКУ «Мокроусовский центр культуры»; Сектор молодежи и спорта |
| 10 | Проведение районных краеведческих чтений «Мой край – мое Отечество» | ежегодно с 2023-2025 г.г. февраль-март | Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории Мокроусовского муниципального округа; | Мокроусовский отдел образования |
| 11 | Проведение в образовательных учреждениях муниципального округа единого классного часа, посвященного Дню Народного Единства. | ежегодно с 2023-2025 г.г. ноябрь | Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории Мокроусовского муниципального округа; | Мокроусовский отдел образования |
| 12 | Организация и проведение встреч молодежи с представителями национальных религиозных организаций, представителями средств массовой информации по формированию толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях среди жителей муниципального округа | В течение года с 2023-2025 г.г. | Создание в муниципальном округе благоприятных условий для развития человеческого потенциала, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, государственной безопасности, правопорядка и общественно-политической стабильности в обществе | Мокроусовский отдел образования; МКУ «Мокроусовский центр культуры»; Сектор молодежи и спорта Администрации муниципального округа |
| 13 | Участие в областном и проведение районного форума "Многонациональная молодежь Зауралья" | Ноябрь 2023 года, ноябрь 2024 года, ноябрь 2025 года | Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории Мокроусовского муниципального округа и Курганской области | МКУ «Мокроусовский центр культуры»; Мокроусовский отдел образования; Сектор молодежи и спорта Администрации муниципального округа |
| 14 | Организация проведения летней оздоровительной смены "Лагерь мира и дружбы - Разноцветные реки" | Июль 2023 года, июль 2024 года, июль 2025 года | Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории Мокроусовского муниципального округа и Курганской области | Мокроусовский отдел образования |
| 15. | Проведение на территории Мокроусовского муниципального округа всероссийской акции "Мы - граждане России", посвященной государственному празднику День России | Июнь 2023 года, июнь 2024 года, июнь 2025 года | Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории Мокроусовского муниципального округа | Мокроусовский отдел образования; Сектор молодежи и спорта Администрации муниципального округа |
| 16. | Организация и проведение районных мероприятий с участием детей-инвалидов различных национальностей, проживающих на территории муниципального округа | ежегодно с 2023-2025 г.г. | Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории Мокроусовского муниципального округа | Сектор молодежи и спорта Администрации муниципального округа |
| 17. | Размещение в районной газете «Восход» публикаций об истории и культуре жителей различных национальностей Мокроусовского муниципального округа и мероприятиях, проводимых на территории муниципального округа, и других материалов, направленных на формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов, развитие национальных, межнациональных и межэтнических культурных связей. | В течение года с 2023-2025 г.г. | Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории Мокроусовского муниципального округа | МКУ «Мокроусовский центр культуры» |
| 18. | Рассмотрение на заседаниях КДН и ЗП вопросов о принимаемых мерах в ОО по профилактике экстремистских проявлений, конфликтов на межнациональной почве и формированию законопослушного толерантного поведения у подрастающего поколения | По отдельному плану с 2023-2025 г.г. | Создание в муниципальном округе благоприятных условий для развития человеческого потенциала, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, государственной безопасности, правопорядка и общественно-политической стабильности в обществе | Мокроусовский отдел образования. Сектор молодежи и спорта, КДН и ЗП |
| 19. | Рассмотрение на заседаниях КДН и ЗП вопросов о принимаемых мерах в ОО по профилактике экстремистских проявлений, конфликтов на межнациональной почве и формированию законопослушного толерантного поведения у подрастающего поколения | По отдельному плану с 2023-2025 г.г. | Создание в муниципальном округе благоприятных условий для развития человеческого потенциала, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, государственной безопасности, правопорядка и общественно-политической стабильности в обществе | Мокроусовский отдел образования. Сектор молодежи и спорта, КДН и ЗП |
| Раздел III. Воспитание культуры толерантности через систему образования |  |  |  |  |
| 20. | Участие муниципальных образовательных организаций муниципального округа в областных программах по воспитанию толерантности, поддерживаемых комплектом учебно-методических материалов | ежегодно с 2023-2025 г.г. | Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории Мокроусовского муниципального округа | Мокроусовский отдел образования |

### Раздел VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы, с указанием плановых количественных значений по годам реализации) приведены в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Мокроусовского муниципального округа | Процент | 62,5 | 63,0 | 63,5 |
| 2. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в Мокроусовском муниципальном округе | Человек | 2550 | 2600 | 2650 |

### Раздел VIII. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы планируется за счет средств местного бюджета. Общий объем на реализацию программы составит 90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 30 тыс. рублей, 2024 год – 30 тыс. рублей, 2025 год – 30 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Программы (по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств местного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, на достижение которых направлено финансирование) представлена в таблице 3.

Таблица 3

| N п/п | Задача/мероприятие |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Источник финансирования |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | По годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |
| Задачи: создание в обществе атмосферы уважения к культурным и спортивным достижениям народов, проживающих в Мокроусовском муниципальном округе и Курганской области; гармонизация национальных, межнациональных и межконфессиональных отношений в Мокроусовском муниципальном округе и Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение районных мероприятий с участием детей-инвалидов различных национальностей, проживающих на территории муниципального округа (в т.ч. новогодние подарки) | Администрация муниципального округа |  | Местный бюджет |  | 45 |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в Мокроусовском муниципальном округе (человек): в 2023 г. - 2550; в 2024 г. – 2600; в 2025 г. - 2650 |  |
| 2. | Организация проведения летней оздоровительной смены "Лагерь мира и дружбы - Разноцветные реки" | Администрация муниципального округа |  | Местный бюджет |  | 15 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 60 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Задачи: содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в Мокроусовском муниципальном округе; содействие укреплению гражданского единства и гармонизации национальных и межнациональных отношений в Мокроусовском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного «Дню семьи, любви и верности», с участием межнациональных и национальных общественных объединений муниципального округа | Администрация муниципального округа |  |  | Местный бюджет <**> | 15 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в Мокроусовском муниципальном округе (человек): в 2023 г. - 2550; в 2024 г. – 2600; в 2025 г. - 2650 |
| 4. | Проведение районных краеведческих чтений «Мой край – моё Отечество» | Администрация муниципального округа |  |  | Местный бюджет <*> | 6 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Изготовление и размещение объектов социальной рекламы, в том числе, материалов районной галереи Почета, направленной на укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории Мокроусовского муниципального округа | Администрация муниципального округа |  |  | Местный бюджет | 9 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 30 | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 90 | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |

Управляющий делами                                                                        С.Н. Васильева