# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Администрация Мокроусовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### От "     30"   декабря            2022  г. № 385

### с. Мокроусово

Об утверждении муниципальной программы

Мокроусовского муниципального округа

«Развитие внутреннего и въездного туризма на

территории Мокроусовского муниципального округа

Курганской области на 2023 - 2025 годы»

В  соответствии  с  постановлением Администрации Мокроусовского муниципального округа Курганской области от 16 августа 2022 года № 38 «О муниципальных программах Мокроусовского муниципального округа», Администрация Мокроусовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  программу Мокроусовского муниципального округа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023 - 2025 годы» (приложение  к настоящему постановлению).

2. Финансовому управлению Мокроусовского муниципального округа подготовить соответствующие изменения в решение Мокроусовской районной Думы от 24.12.2020 года № 57 « О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Мокроусовского муниципального округа  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя Главы     Мокроусовского муниципального округа  по социальным вопросам.

Первый заместитель Главы

Мокроусовского муниципального округа                                           П.В.Бетехтин

Исп.Яковлева Л.Е.

Тел.83523497741

|  | Приложение к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от «_____» ____________ 2022 года №_____ «Об утверждении муниципальной программы Мокроусовского муниципального округа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Мокроусовского муниципального округа  «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа  Курганской области на 2023 - 2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Мокроусовского муниципального округа

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа  Курганской области на 2023 - 2025 годы»

| Ответственные исполнители |  | Администрация Мокроусовского муниципального округа в лице сектора экономики Администрации Мокроусовского муниципального округа, Муниципального казенного учреждения «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа; |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители |  | -отдел архитектуры и строительства Администрации Мокроусовского муниципального округа; -отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации Мокроусовского муниципального округа; -МКУ «Северный территориальный отдел Мокроусовского муниципального округа, МКУ «Южный территориальный отдел Мокроусовского муниципального округа» (по согласованию); - организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию). |
| Цель и задачи Программы |  | Цель Программы: - создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа. Задачи Программы: - создание условий для развития туристической привлекательности Мокроусовского муниципального округа; - развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества в области туризма; -разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы; - развитие культурно-познавательного туризма; - развитие въездного туризма; - развитие событийного туризма; - улучшение качества обслуживания туристов на основе конкуренции; - поддержка развития предпринимательства в сфере туризма. |
| Целевые индикаторы | -количество информационных вывесок, указателей на английском языке, согласно туристкой символике, в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктуры; -количество объектов, оказывающих туристические услуги; -количество туристов, посетивших культурно- исторические объекты; -количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий; - количество рекламно-информационных изданий; -объем платных туристских услуг, оказанных населению; |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023 – 2025 годы в три этапа: 1 этап – 2023 год; 2 этап – 2024 годы; 3 этап – 2025 год. |  |
| Объемы бюджетных ассигнований* | Мероприятия Программы реализуются за счёт средств Мокроусовского муниципального округа Общий объём финансирования – 500 тыс. рублей, в том числе по годам*: 2023 год – 150тыс. рублей 2024 год – 150тыс. рублей 2025 год – 200тыс. рублей |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | К 2025 году: - количество информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур составит 10 единиц; - количество объектов, оказывающих туристические услуги, достигнет 4 единиц; - количество туристов, посетивших культурно – исторические объекты, увеличится до 4000 человек; - количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий увеличится до 10; - количество рекламно-информационных изданий составит 12; - объем платных туристских услуг, оказанных населению, вырастет до 15 %; |  |

*Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

- Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы туризма на территории округа, существующие проблемы

Туризм - это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребности людей в отдыхе и рекреации,  повышение качества жизни населения. Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, поддерживает отечественного производителя товаров и услуг, способствует созданию значительного количества рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы и поступлений средств от налогов в бюджеты всех уровней власти.

Преобразование среды проживания, в том числе за счет развития инфраструктуры туризма и отдыха, приобретает особую актуальность в условиях сокращающейся численности населения, проживающего в Мокроусовском муниципальном округе   Курганской области.

Следует отметить, что важнейшими факторами, оказывающими влияние на доходность туризма, являются природно-климатические и историко-культурные ресурсы.

Мокроусовский район образован в 1924 году, расположен в северо-восточной части Курганской области. Административный центр с. Мокроусово находится на расстоянии 130 км от областного центра г. Кургана.  Протяжённость округа с севера на юг – 56,5 км, с запада на восток – 77 км, площадь – 3,5 тыс. км2. Протяженность границ округа составляет 285 км.

Граничит с Частоозерским, Макушинским, Лебяжьевским и Варгашинским районами Курганской области. На севере – с Упоровским и на востоке с Армизонским районами Тюменской области.

Мокроусовский муниципальный округ, как и вся Курганская область, находится к востоку от Урала на Западно-Сибирской низменности, величайшей и самой ровной низменности на земном шаре. Высота поверхности составляет от 133м (от уреза воды в ряде озер) до 145 м (у д. Круглое Маломостовского сельсовета) над уровнем моря.

На территории округа расположены  разнообразные  природные комплексы:

Памятник природы «Щигровская согра» расположен в 5 км восточнее села Щигры, вблизи бывшей деревни Пермяковка. Представляет собой покрытый мелколиственным лесом участок глубоко врезанной долины реки Манай. Ландшфт необычен – береговые склоны обрывистые, высотой 30-40 метров, в одном месте, получившем название Белой горы, обнажены. Согра привлекает большими зарослями черемухи, которая буйно цветет весной, испуская терпкий пьянящий аромат. Есть тут и кусты жимолости, боярышника, смородины,  шиповника.

Соловьевская роща. Популярное место отдыха, располагающееся по берегам реки Кизак южнее деревни Еремино. Место необычное: на правом берегу имеются посадки сосны возрастом более 50 лет, на левом – естественная березовая роща с зарослями ивняка и смородины. Полянки богаты земляникой, клубникой и костяникой.

Мокроусовский муниципальный округ по праву считается озерным краем. На его территории 123 озера, особенно много их в восточной части. В центральной части района протекает река Кизак,  в которую впадают реки Малый Кизак и Манай. Кизак несет свои воды в реку Емуртла в Тюменской области – притока реки Тобол.

Озера на территории нашего края занимают 24 тысячи га. Это в основном бессточные,  по глубине мелкие с отлогими берегами, заросшими камышом, осокой, тростником, водоемы. Во многих озерах вода пресная, часть озер имеют воду с большим содержанием солей и не пригодную для питья.

Мокроусовский государственный природный зоологический заказник.  Расположен на северо-востоке района, ограничен дорогами Кизак – Комсомольская-Одино-быв.Стекленей-Прохорово, границей с Тюменской областью. Площадь 18145 га. Озеро Стекленей – одно из крупных пресных озер восточной части Курганской области, служит местом массового гнездования многих видов водно-болотных птиц, для серой утки эти гнездовья имеют международное значение. Эта территория важна для сохранения периодически гнездящегося здесь степного луня и как место кормежки и отдыха кудрявого пеликана. Во время весенней и осенней миграции на озере одновременно скапливается более 20 тысяч водоплавающих птиц.

Озеро Горькое-Воскресенское. Находится в 2 км к северу от деревни Воскресенка. Площадь 113,6 га. Водоохранная зона шириной 300 м. Озеро расположено в открытой местности, имеет форму восьмерки. Вода хлоридная натриевая с минерализацией около 80 грамм на литр. По минерализации водоем сравнивают с озером Медвежье Петуховского района. На дне – залежи лечебных сульфидных грязей. В водоеме отмечено обитание рачка артемии. Озеро перспективно в плане бальнеологического  использования.

Озеро Черное – черная жемчужина Зауралья. На озере Черное, что в четырех километрах восточнее сел Куртан и Шелепово, обитает самая северная в России колония кудрявых пеликанов. Длина тела птицы доходит до 180 см, в весе достигает 13 кг. Пеликаны занесены в Красную Книгу. Другое озерное диво – водяные лилии двух видов: белоснежная с желтой и в виде звездочки сердцевинами. Не менее интересны и острова-сплавины, кочующие по озеру. Они состоят из переплетенных корней трав и на них пеликаны вьют свои гнезда. Заплывать на озеро без проводника ни в коем случае не рекомендуется, можно заблудиться, не найдя берегов из-за кочующих островов.

Болота занимают более 9% территории района. В основном это низменные болота, расположенные в блюдцевидных западинах. В них формируется займищный тип растительности: камыша, рогоз, осока с наличием кочек.

Рямовые царства. Удивительное творение мокроусовской природы – рямы. Это особые болота, образованные на месте бывших озер, поросшие кустарником багульником, молодыми березками и соснами. Таких  сфагновых болот в районе три: Одинское, Многопольское и Красное. Они отнесены к памятникам природы. Основная часть такого болота занята мхами, которые образовали толстый слой торфяника. По ковру мхов и на кочках стелются клюква, брусника, растет голубика. Болота испещрены кабаньими тропами. В центре рямов сохранились озера, берега которых представляют рыхлые пласты-сплавины из переплетенных корней тростника, рогоза, сабельника и других трав, а под ними вода. Ощущения при ходьбе непередаваемые: как будто идешь по водяному матрацу! Долго находиться на  ряме, покрытом багульником, не рекомендуется. Запах этого кустарника настолько сильный, что может вызвать головные боли.

Богат в округе растительный мир. Более 20% территории занимают лесные земли, почти 29 тыс. га – болота. Леса представлены в основном лиственными породами: береза, осина. Имеются посадки сосны. Почти повсеместно растут кустарники: ива, боярышник, черемуха, черная смородина, шиповник, вишня степная. Край богат дикорастущими ягодами. Особенно много клубники, черной смородины, костяники. В лесах распространены сухой и сырой грузди, подосиновик и подберезовик, волнушка, рыжик, масленок, сыроежки и другие грибы.

Мокроусовский районный историко-крае-ведческий музей является архи-тектурным памятником начала XX века, расположен в бывшем купеческом особняке, хозяйкой которого была богатая владелица лавок и магазинов Прасковья Мартыновна Кетова. В музее работают 13 выставочных залов, здесь можно увидеть макет форпоста, пол-ностью сохранившийся меч сарматского воина (таких в  области всего два) и позна-комиться с бытом первых жителей. Нижние залы музея – это подсобные помещения купеческого дома.

Участок березового леса севернее деревни Тетерье знаменит несколькими экземплярами березы чернокорой. Они легко отличаются от других видов оригинальной корой: у молодых деревьев она розоватая или даже чуть красноватая, у старых – темно-серая, иногда даже черно-бурая, растрескивающаяся вдоль. Береста периодически отслаивается и опадает, часть ее остается висеть клочками, создавая впечатление курчавости.

Разнообразие ландшафта, изобилие водных источников создает хорошие условия для обитания диких животных, зверей, птиц. В районе имеют высокую численность косуля сибирская, кабаны, лисицы, зайцы, встречаются лось, рысь, волк, куница, барсук, енот. Речки все более осваивают бобры, в озерах и болотах водится ондатра, в степях и полях суслик, хомяк. Обитают ежи, летучие мыши и другие.

Богат в районе и мир пернатых. Одни из них живут в населенных пунктах или вблизи них: воробьи, сороки, вороны, голуби, галки, синицы. Другие предпочитают леса, березовые колки, степи: тетерева, белая куропатка, совы, дятлы, кукушки, овсянки, иволги, щеглы. На лето к нам возвращаются из южных теплых краев много насекомоядных  и других птиц: стрижи, грачи, ласточки, скворцы, перепела, жаворонки, чайки и другие. Из водоплавающих птиц: утки несколько видов, кулики, серый гусь, лебеди, цапли, журавли, бакланы и пеликаны.

Наши места  являются излюбленным местом охотников. Согласно архивной справке на основании приказа Наркомата заготовок СССР от 11 июля 1945 года № 1012 в селе Мокроусово  с целью добычи и заготовки рыбы, разведения ценных видов лисиц было образовано ондатровое хозяйство. С 1962 года оно стало называться кооперативно-звероводческим промысловым хозяйством, в 1975 году звероферма  была ликвидирована. В 1998 году хозяйство было преобразовано в потребительский кооператив «Мокроусовский коопзверопромхоз». Площадь его  охотничьих угодий составляет 160 тысяч га, в его составе 4 охотничьих хозяйства: Михайловское, Карпунинское, Одинское и Рассветское. Охотничья база расположена на окраине Мокроусово, в каждом охот.хозяйстве есть остановочные пункты. «Мокроусовский коопзверопромхоз» является ведущим в области хозяйством, работающим с туристами из Америки, Дании, Норвегии, Франции и т.д. На отстрел копытных откупают лицензии  охотники из Германии, Испании.

Мокроусовский район  образован в 1924 году, расположен в северо-восточной части Кур-ганской области. Граничит с Частоозерским, Макушинским, Лебяжьевским и Варгашин-ским районами. На севере – с Упоровским, на востоке с Армизонским районами Тю-менской области.  Территория района 307634 га. Численность населения 11709 человек. Протяженность границ составляет 285 км. Район образовывался дважды, поэтому на гербе района два колоса: в 1924 году, а затем в 1965, после расформирования с Ле-бяжьевским районом.

Сунгуровское охотничье хозяйство (охотопользователь ООО «Семена) занимает площадь 38,4 га. Охотничья база расположена на озере Б-Песьяное, ежегодно реализуют около 100 путевок, преимущественно на осеннюю охоту, 98% - на птиц.

Уникальные природные комплексы, резервация дикой природы, животный и растительный мир –  все это позволяет развивать въездной и внутренний туризм.

Если рассматривать в разрезе, то на территории каждого сельсовета Мокроусовского муниципального округа, имеются красивейшие места.

Интересна и история освоения  территории района. В настоящее время выявлено 6 памятников археологии, так в   1986 году Н.Б.Виноградовым на территории Мокроусовского района была открыта стоянка древнего человека эпохи (неолита-энеолита) Михайловка-1 - поселение эпохи финальной бронзы, находится она в 1 км. юго-восточнее деревни Новотроицкой, в 3 км северо-западнее  села Михайловка, на распаханном мысе северного берега реки Суерь.    В середине 80-х годов XX века в урочище «Убиенное» у д. Одино был найден  железный меч сарматского кавалериста II века  до н.э., три поселения приблизительно эпохи финальной бронзы и начала железного века найдены в 2006 году близ с. Щигры - Погадаево – 1,  Погадаево – 2,  Погадаево -3.  В августе 2006г. у с. Куртан в обрыве северного берега озера  Куртан местным жителем было случайно найдено одиночное захоронение Куртан-1, относящееся к эпохе раннего железного века.

В реках Суерь, Кизак, Манай местные жители находят кости древних животных: мамонта, шерстистого носорога.

На протяжении многих веков на территории района, как и во всем Зауралье, обитали кочевые племена.  При заселении края славянским населением, регион стал ареной противостояния кочевников и оседлого населения. В итоге на юго-западном берегу озера Семискуль 27 июля 1693 года произошло сражение кайсаков (казахов) с русской ратью тобольского боярина Василия Шульгина. Кочевники одержали победу, полутысячный отряд Шульгина был уничтожен, небольшой частью уведен в плен.  Поражение русских у озера Семискуль задержало продвижение Российского государства в Южном Зауралье на 50 лет.

Лишь с  XVIII века территория начинает осваиваться русскими. Для защиты от набегов кочевников началось строительство форпостов. Недалеко от слияния двух рек: Кизака и Малого Кизака  в 1743 году был построен Мало-Кизацкий форпост, к 1750 году – Семискульский форпост. Мало - Кызацкий редут считался крупнейшим в округе, в нем стоял рекордный по тем временам гарнизон 135 человек (для сравнения, на соседних форпостах было  46 в Арлагульском,  67 в Моревский). У крепости заведена пашня.  По мере продвижения русских на юго-восток в 1752-55 гг. южнее была построена новая линия укреплений под названием Пресногорьковская и старые форпосты Ново - Ишимской линии (к ним относился Мало-Кизацкий  и Семискульский) были сданы под охрану управительским канцеляриям. Гарнизоны старых крепостей ушли на юг.

В 1755 году  отслуживший 25 лет драгун Иван Степанович Мокроусов решил построить в трех верстах от Мало-Кизацкого  форпоста дом на берегу реки Кизак. К нему присоединились и  другие обыватели, а селение назвали Мокроусово.  Тогда же появились деревни Уварова, Соловьева, Крепость, Кокорева, Кукарская. В период между ревизиями 1763 и 1782 гг. основаны деревни Семискуль,  Куртан, Могильная, Шелепово, Полой, Кривина и др.

На территории муниципального округа располагаются красивейшие памятники истории, культуры и религии.

В Мокроусовском муниципальном округе    находятся 3 церкви, относящиеся к выявленным объектам культурного наследия:

- в селе Михайловка Никольская двухпрестольная Церковь, (церковь трех святителей).  Это самая красивая по архитектуре церковь – уверяют знатоки. В 1900 г. архитектором Николаем  Юшковым составлен проект трехпрестольного храма вместимостью около 1000 человек, после чего постройка была разрешена епархиальным начальством на средства прихожан. Церковь  была заложена 13 июля 1900 г. благочинным Курганских уездных церквей, священником Петром Буровым. К маю 1905 г. внешние и внутренние работы были завершены, на семиглавый с высокой колокольней храм установлены 9 золоченых крестов. В 1906 г. были устроены три резных золоченых иконостаса, изготовленные в г. Ишиме по проекту И.А. Хлопотова. Им же были расписаны живописью и украшены орнаментом стены и своды здания. 6 ноября 1906 г. благочинным Николаем Буровым в сослужении восьми священников было совершено освящение главного престола во имя Святителя и Чудотворца Николая. В последующие годы были освящены и боковые приделы Михайловского храма: южный во имя Священномученика Харлампия (8 февраля 1914 г.) и северный во имя Святого Феодосия Черниговского. После освящения центрального престола на протяжении 10 лет строилась каменная с металлическими решетками церковная ограда, храм продолжал украшаться стенной живописью. Николаевская церковь в с. Михайловском официально не закрывалась, перестала функционировать с 1932 г., в здании был размещен склад «Заготзерно». К началу 1960-х гг. здание пришло в аварийное состояние, в стенах появились трещины, церковная ограда была полностью разрушена. Но храм продолжает жить, еще живы лики святых в настенных росписях. Если заглянуть внутрь через оконные проемы, можно рассмотреть орнаменты, украшающие стены и своды храма.

- в селе Рассвет каменная Церковь святого Георгия Победоносца. Строительство каменного храма в с. Могилевском было разрешено Преосвященнейшим Антонием в 1898 г. и начато 8 июля 1899 г. Велось оно на средства прихожан при помощи добровольных пожертвований. Работа по каменной кладке велась подрядчиком крестьянином д. Плетневой Омутинской волости Ялуторовского уезда Е.А. Макаровым. К 1904 г. здание храма в одной связи с колокольней было выстроено, осмотрено и принято архитектором Юшковым, начались работы по устройству иконостаса, который был установлен подрядчиком Хлопотовым в 1905 г. Престол в новой церкви был устроен один во имя Святого Георгия Победоносца, освящен в марте 1906 г. Церковь в с. Могилевском была закрыта в 1931 г. по решению Челябинского облисполкома за неуплату прихожанами платежей по налогам и занята под склад «Заготзерно». К началу 1960-х гг. здание было переоборудовано под Дом культуры, колокольня и купола разрушены, крыша перестроена. В 2020 году здание передано Русской Православной церкви.

- Церковь Никольская в деревне Семискуль. В 1894 году крестьяне деревни Гнилинской Мокроусовской волости Ялуторовского округа, Семискульской и Селезневской Могилевской волости Курганского округа подготовили ходатайство о разрешении построить в деревне Семискуле каменную церковь вместимостью до 180 человек. Уже в декабре 1894 года с благословления епископа Тобольского такое разрешение было получено. Архитектор Богдан Цинке разработал проект и 9 (21) мая 1896 года произошла закладка каменного храма. Подряд на строительство получил крестьянин Омутинсмкой волости Егор Антонович Макаров.  Фундамент сложен к июлю 1897 года, в августе 1898 года кладка стен доведена до сводов. Храм строился на средства Мокроусовской церкви.  Освящение новопостроенного храма во имя Святителя и Чудотворца Николая совершено 20 августа (2 сентября) 1901 года. Храм имел три крыльца, у которых установлены каменные столбы. Церковь получила семь железных крестов: непосредственно на основное здание, колокольню и алтарь. Сделаны семь глав с крестами, на колокольню поднято 5 колоколов. В 1933 году церковь была закрыта, занята под зерносклад, затем под электростанцию, ныне полуразрушена.

В настоящее время объектом  туризма в райцентре является здание районного  историко-краеведческого музея (Дом сельских умельцев) —  памятника архитектуры регионального значения конца XIX века.  Музей  расположен в бывшем купеческом особняке, хозяйкой которого была богатая владелица  лавок и магазинов Прасковья Мартыновна Пискулина (Кетова). Здесь можно увидеть макет Мало-Кизацкого форпоста, сохранившийся меч сарматского кавалериста (таких в области всего два), познакомиться с бытом сельских жителей. Нижние залы музея – это подсобные помещения купеческого дома. В 13 залах музея отображены различные периоды истории района и села, его далекое прошлое и сегодняшний день. Во дворе музея создан мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла («Вечный огонь»), размещены стенды «Бессмертного полка». Музей настоящая визитная карточка не только райцентра,  но и района в целом.

Туристско-краеведческая деятельность МКУ «Мокроусовский музей» дает возможность посетителям,  взрослым и школьникам лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы, истории и культуры и их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, приобщаться к исследованию родного края. Экскурсия по залам музея «Из зала в зал переходя» пользуется  большой популярностью у посетителей: зал природы -  любимый зал малышей, чучела животных очень нравятся маленьким посетителям. Знатоки истории любят зал,  посвященный хозяйке дома, в котором располагается музей, залы  «Жизнь крестьян до революции» и «Освоение Сибири».

МКУ "Мокроусовский районный историко-краеведческий музей"  разработал  комплексные туристические маршруты по Мокроусовскому муниципальному округу:  «И именем твоим мы улицу назвали» (пешеходная и автобусная экскурсии по улицам села Мокроусово, знакомство с улицами, носящими имена героев-земляков); «По памятным местам родного края»; «Обелиски нашей памяти»; «Заповедные места родного края» (экскурсии в уникальные места  природы района: Щигровскую согру, Соловьевскую рощу, озера Черное и Горькое-Воскресенское, рямы и т.д.);

«Тропою наших предков»  (экскурсия по самым старым улицам села).

За 2021 год работниками музея проведено 19 выставок 4 из которых вне музея, 111 экскурсий, 151 мероприятие. Число посетителей музея за 2021 год 5300 человек.

За зданием музея находится еще один памятник – выложенная из красного кирпича стена, часть купеческой ограды. В годы гражданской войны в подвалах  купеческого дома белогвардейцы пытали большевиков, а потом ставили их к кирпичной стене и расстреливали. До сих пор на поверхности стены можно найти следы от пуль.

В центре села Мокроусова находится парк  имени маршала Советского Союза  Г.К.Жукова. В нем располагается памятник воинам- мокроусовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны («Алеша»), открытие которого состоялось 9 мая 1972 года. Это фигура солдата с опущенным автоматом высотой 2 м из чугуна установленная  на тумбе из кирпича высотой 4 м. На тумбе с трех сторон мемориальные  плиты из мрамора с фамилиями 248 погибших земляков.  К памятнику ведет Аллея Героев из 8 мемориальных плит с фамилиями Героев Советского Союза, генералов, кавалеров орденов Славы и 5 плит с фамилиями ребят, погибших в Афганистане и Чечне.

Напротив парка имени Г.К.Жукова обустроен парк ветеранов, особенностью которого стал пограничный столб. Почему пограничный? Во-первых, Мало-Кизацкий форпост являлся границей расселения русских, дальше жили кочевые племена. Во-вторых, немного южнее, в двух километрах от парка,   проходила граница между Ялуторовским и Курганским  уездами. Соседняя деревня Пороги относилась к Курганскому, а село Мокроусово – к Ялуторовскому уезду.

В настоящее время в  Мокроусовском муниципальном округе   действуют районный историк-краеведческий музей, 17 библиотек, Центр народного творческтва и ремесел,  районный Дом культуры  и  25 сельских клубов и Домов культуры.

2022 году начал свою работу туристско-информационный центр. За 2022 год сотрудниками центра разработана туристическая карта экскурсионных маршрутов, ведется работа по разработке сувенирной и информационной  продукции. За год проведено 22 внутренних экскурсионных маршрутов и 5 выездных, приняли участие в 3 областных фестивалях.

Ежегодно проводятся масштабные  массовые культурные мероприятия, такие как: Проводы  русской зимы, празднование Дня Победы, Дня защиты детей, Дня района, День семьи любви и верности, Покровская сельскохозяйственная ярмарка, Новогодние и рождественские мероприятия; фестивали и праздники. Пять самодеятельных художественных коллектива районного и сельского Дома культуры имеют звание «народный» и известны не только жителям района, но и далеко за его пределами.

Обладая богатой историей, культурными традициями, живописными природными ландшафтами, округ имеет возможность развития приоритетных направлений туризма: культурно-познавательного, экологического, событийного, сельского туризма,  в том числе:

- сельский туризм - это сектор туристической отрасли, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексного туристского продукта. Обязательным условием для реализации данного продукта является то, чтобы средства размещения туристов находились в сельской местности.

- культурно-познавательный туризм: разработка маршрутов по району с целью проведения экскурсий по объектам культурного наследия, памятникам истории и культуры, посещения музеев, изготовление сувенирной продукции;

- событийный туризм: проведение фестивалей, праздников, выставочно - ярмарочных мероприятий на территории Мокроусовского муниципального округа;

- экологический туризм: разработка туристических маршрутов с целью посещения памятников природы, природных охраняемых зон, обустройство туристических маршрутов; организованные выезды на экотропу.

Создание туристической инфраструктуры в поселениях Мокроусовского муниципального округа будет способствовать:

- усилению самобытного и привлекательного облика районного центра и поселений;

- развитию активного (рыбалка, охота) и сельского туризма;

- улучшению социального климата;

- организации досуга всех категорий населения;

- привлечению инвестиций в район для развития туристической инфраструктуры на территориях рекреационного назначения;

- возрождению и сохранению культурно-исторических достопримечательностей, памятников природы, сельских традиций, народных ремесел и т.п.;

- просвещению туристов и жителей района по проблемам взаимодействия человека с природой в целях повышения уровня экологического образования, сохранения окружающей среды;

- организации подготовки и повышения квалификации предпринимателей и персонала туристических хозяйств;

- совершенствованию нормативно-правовой базы туризма.

В настоящее время существует несколько проблем развития внутреннего и въездного туризма в районе  в том числе:

- отсутствие туристской инфраструктуры в районе;

- отсутствие средств размещения туристского класса;

-отсутствие  придорожной инфраструктуры;

В настоящее время туристический рынок Мокроусовского муниципального округа   начинает, развивается. Необходимо создавать все предпосылки для становления и дальнейшего развития туристической сферы деятельности.

Необходимо организовать работу по объединению усилий с предпринимателями Мокроусовского муниципального округа   по восстановлению приоритетных культовых объектов культурного наследия, расположенных на территории Мокроусовского муниципального округа, привлечению новых партнеров, инвестиций для развития туризма в районе, производству рекламной и сувенирной продукции.

Одной из важнейших составляющих развития туристической индустрии является подготовка кадров, для этого необходимо проводить обучающие семинары для населения и предпринимателей по развитию туризма в Мокроусовском районе. Направлять специалистов на обучающие курсы с целью получения знаний по развитию туризма.

Раздел II . Приоритеты  и цели государственной политики в сфере туризма

Направления  реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере развития туризма. Они обозначены в Концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 872-р «"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы, и Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р., в государственной программе Курганской области « Развитие туризма в Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 12.08.2020 г. № 247.

Главной  целью государственной программы Курганской области «Развитие туризма в Курганской области» является:

Развитие внутреннего и въездного туризма, формирование на территории Курганской области конкурентоспособного туристического рынка.

Стратегией социально-экономического развития  Мокроусовского муниципального округа      до 2030 года, утвержденной решением Мокроусовской районной думы от 19.12.2018 № 46  , деятельность по развитию туризма определена одним из основных направлений  экономического развития района.

Раздел Ш. Цели и задачи программы

1. Цель Программы:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа.

2. Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

- создание условий для развития туристической привлекательности Мокроусовского муниципального округа;

- развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества в области туризма;

-разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы;

- развитие культурно-познавательного туризма;

- развитие въездного туризма;

- развитие событийного туризма;

- улучшение качества обслуживания туристов на основе конкуренции;

- поддержка развития предпринимательства в сфере туризма.

Решение поставленных задач определит системный подход в становлении и развитии туристической индустрии в районе. Реализация Программы позволит удовлетворить запросы и интересы населения, увеличить поток туристов, способствовать увеличению количества занятых в сфере туризма предприятий, предпринимателей, граждан, повышению качества жизни населения, превращению туризма в отрасль экономики, приносящую определенный доход.

Раздел IY.Сроки (этапы) реализации программы

Программа предполагает достижение цели и основных задач по созданию прочных предпосылок и условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа к 2025 году путем поэтапной реализации комплекса мероприятий.

Срок реализации программы в 2023-2025 годах в три этапа.

В рамках Программы предусмотрено выделение следующих этапов, упорядоченных по времени их реализации:

1-й этап (2023 год) - подготовительный, который включает в себя исследование возможностей создания туристического продукта, объема предполагаемого туристического потока, разработку нормативной правовой базы для создания и развития инфраструктуры туризма, формирование информационно-аналитических материалов, порядок статистической отчетности об основных показателях сферы туризма. Постоянный мониторинг туристического потенциала в районе будет осуществляться на официальном сайте Администрации Мокроусовского муниципального округа  путем создания вкладки « Туризм».

- Второй этап (2024 год) - предполагает реализацию мероприятий по созданию туристско-рекреационных зон и туристического продукта, укрепление материально-технической базы объектов туризма.

В результате реализации указанных мероприятий увеличится количество туристических объектов, определятся туристические маршруты и постоянный поток туристов.

- Третий этап (2025 год) - завершающий и включает в себя формирование туристско-рекреационных зон и туристического продукта.

Проведенные мероприятия будут способствовать увеличению потока туристов в районе, в том числе экскурсантов, а также увеличению объема туристических платных услуг, оказанных населению.

Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Конечными показателями эффективности реализации Программы являются:

К 2025 году:

- количество информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур составит 10 единиц;

- количество объектов, оказывающих туристические услуги,  достигнет 4 единиц;

- количество туристов, посетивших культурно – исторические объекты, увеличится до 4000 человек;

- количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий увеличится до 10;

- количество рекламно-информационных изданий составит 12;

- объем платных туристских услуг, оказанных населению, вырастет до 15 %.

Раздел VI. Перечень мероприятий программы

Программа предусматривает комплекс организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы.

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых конечных результатов приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел VII.Целевые индикаторы  программы

Перечень показателей (индикаторов) Программы включает основные показатели (индикаторы), характеризующие решение задач и достижение целей Программы, а также показатели (индикаторы), количественно отражающие ход реализации основных мероприятий Программы.

Перечень основных показателей (индикаторов) Программы:

- количество информационных вывесок, указателей на английском языке, согласно туристкой символике,  в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктуры;

-количество объектов, оказывающих туристические услуги;

-количество туристов, посетивших культурно- исторические объекты;

-количество проведенных  выставочно - ярмарочных мероприятий;

- количество рекламно-информационных изданий;

-объем платных туристских услуг, оказанных населению. Плановые значения по годам указаны в приложении № 2  к Программе. Ресурсное обеспечение Программы отражено в приложении № 3 .

Управляющий делами                                                                                 С.Н.Васильева

|  | Приложение 1 к муниципальной программе Мокроусовского муниципального округа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области» на 2023 - 2025 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа» на 2023 - 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение в сфере развития туризма |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследований по определению потенциального объема туристического потока и его структуры: - выявление потребности в создании различных типов туристической и базовой инфраструктуры, - выявление потребности в создании туристических услуг. | Сектор экономики Администрации Мокроусовского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа, МКУ «Северный территориальный отдел», МКУ «Южный территориальный отдел» | 2023 г. | Аналитический отчет с результатами исследований | Отсутствие информации, необходимой при разработке и принятии нормативных правовых актов в сфере туризма |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов, направленных на создание социально-экономических условий для развития туризма | Сектор экономики Администрации Мокроусовского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа, И.о. начальника юридического отдела Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023-2025 гг. | Наличие нормативных правовых актов, регулирующих деятельность исполнителей, соисполнителей и участников Программы, повышение эффективности управления туристической отраслью | Неэффективное управление программными мероприятиями |
| 3. | Организация и проведение исследований, подготовка статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристических ресурсов | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа, сектор экономики Администрации Мокроусовского муниципального округа | ежегодно | Мероприятие один раз в год, мониторинг текущей ситуации в сфере туризма | Отсутствие информации, необходимой при разработке и принятии нормативных правовых актов |
| 4. | Оказание информационно-консультативной и методической помощи по реализации инвестиционных проектов в сфере туризма предпринимателям и инвесторам | Сектор экономики Администрации Мокроусовского муниципального округа | постоянно | Повышение качества туристических услуг | Снижение инвестиций в туристический бизнес |
| 5. | Проведение заседаний Координационного районного совета по туризму, «круглых столов», семинаров и участие в областных аналогичных мероприятиях | Заместитель главы по социальным вопросам Мокроусовского муниципального округа, сектор экономики Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023- 2025 гг. | Повышение качества туристических услуг | Снижение туристического потока |
| 2. Развитие туристической инфраструктуры, укрепление материально-технической базы объектов туризма |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация работ по благоустройству туристических зон | Администрация Мокроусовского муниципального округа, МКУ «Северный территориальный отдел», МКУ «Южный территориальный отдел» (по согласованию) | 2023- 2025 гг. | Создание условий для развития рекреационного туризма для жителей Мокроусовского муниципального округа | Снижение внутреннего и въездного турпотока |
| 7. | Проработка вопроса с субъектами малого и среднего предпринимательства по определению туристических объектов и привлечение инвестиций для их строительства | Сектор экономики Администрации Мокроусовского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023 – 2024 гг. | Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма Мокроусовского муниципального округа | Снижение внутреннего и въездного турпотока |
| 3. Развитие рекламно-информационной деятельности в сфере туризма |  |  |  |  |  |
| 8. | Установка рекламных щитов со схемами расположения достопримечательностей района | Отдел архитектуры и строительства Администрации Мокроусовского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023 гг. | Создание положительного имиджа Мокроусовского муниципального округа как туристско-рекреационной территории | Снижение въездного турпотока |
| 9. | Подготовка и размещение презентационных материалов о туристических возможностях района в СМИ | Сектор экономики Администрации Мокроусовского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023г. | Создание положительного имиджа Мокроусовского муниципального округа | Снижение въездного турпотока |
| 10. | Издание рекламно-информационной продукции о туристических ресурсах района (справочник, буклеты, путеводители, календари туристических событий) | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023 г. – 2025 гг. | Продвижение районного туристического продукта, увеличение туристического потока | Снижение туристического потока |
| 11. | Размещение информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур | Отдел архитектуры и строительства Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023 г.-2024 гг. | Развитие туристско-рекреационного потенциала района | Потеря интереса туристов к посещению Мокроусовского муниципального округа, снижение туристического потока |
| 12. | Обеспечение информацией Интернет-ресурса на официальных сайтах администраций сельсоветов района и учреждений культуры | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа, МКУ «Северный территориальный отдел», МКУ «Южный территориальный отдел» (по согласованию) | 2021- 2025 гг. | Постоянный мониторинг туристического потенциала района | Отсутствие информации, необходимой при разработке и принятии управленческих решений в сфере туризма |
| 13. | Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа, сектор экономики Администрации Мокроусовского муниципального округа, отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023- 2025гг. | Создание положительного имиджа Мокроусовского района как туристско-рекреационной территории | Снижение въездного турпотока |
| 4. Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения туристического комплекса |  |  |  |  |  |
| 14. | Организация привлечения специалистов для обучения и подготовки (переподготовки) специалистов туристической индустрии района на курсах повышения квалификации, обучающих семинарах | Сектор экономики Администрации Мокроусовского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский центр культуры» | 2023- 2025 гг. | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов сферы туризма | Отсутствие необходимого количества квалифицированных специалистов |
| 15. | Поддержка туристических инициатив (конкурс на лучший туристический проект) | Координационный совет по туризму | 2023- 2025 гг. | Стимулирование повышения качества услуг среди субъектов индустрии туризма | Снижение количества въезжающих туристов |
| 5. Организация создания и развития инфраструктуры сельского туризма в районе |  |  |  |  |  |
| 16. | Привлечение инвесторов для строительства туристических объектов, средств размещения на территории Мокроусовского района | Сектор экономики Администрации Мокроусовского муниципального округа , комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023- 2023 гг. | Создание объектов рекреационного назначения на территории Мокроусовского района | Снижение количества въездного туристического потока |
| 17. | Проведение ежегодной Покровской сельскохозяйственной ярмарки (- Рыбный фестиваль - Фестиваль воздушных змеев) | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации Мокроусовского муниципального округа, Сектор экономики Администрации Мокроусовского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023- 2025 гг. | Активизация сельского туризма | Снижение количества въездного туристического потока |
| 6. Организация культурно-познавательного туризма |  |  |  |  |  |
| 18. | Подготовка и проведение экскурсий по объектам культуры, истории и природы | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023 г. | Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма | Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока |
| 19. | Создание и обустройство сувенирной лавки на территории Мокроусовского муниципального округа | Координационный совет по туризму | 2023- 2025 гг. | Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма | Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока |
| 20. | Организация изготовления и сбыта сувенирной продукции | Координационный совет по туризму, субъекты МСП Мокроусовского муниципального округа (по согласованию) | 2023- 2025 гг. | Создание положительного имиджа Мокроусовского района | Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока |
| 7. Организация событийного туризма |  |  |  |  |  |
| 21. | Организация фестивалей, конкурсов, праздников | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023- 2025 гг. | Создание условий для развития событийного туризма | Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока |
| 22. | Проведение межрегионального фестиваля мастеров декоративно-прикладного творчества и народных ремесел «Русские традиции» | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023- 2025 гг. | Активизация сельского туризма | Снижение количества въездного туристического потока |
| 23. | Организация и проведение праздников малых деревень «Возвращение к родному порогу» | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023-2025 гг. | Создание условий для развития событийного туризма | Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока |
| 8. Организация экологического туризма |  |  |  |  |  |
| 24. | Разработка туристических маршрутов с целью посещения памятников природы, природных охраняемых зон, обустройство туристических маршрутов на территории Мокроусовского района | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023-2025 гг. | Создание условий для развития экологического туризма | Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока |
| 25. | Организация и проведение экскурсий по памятникам природы, природно-охраняемым зонам Мокроусовского района | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 2023-2025 гг. | Создание условий для развития экологического туризма | Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе Мокроусовского муниципального округа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области» на 2021 - 2025 годы |
| --- | --- |

Целевые индикаторы муниципальной  Программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа» на 2023 - 2025 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) долгосрочной целевой программы | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Количество информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур | единицы | Администрация Мокроусовского муниципального округа | 6 | 8 | 10 |  |
| 2 | Количество объектов, оказывающих туристические услуги | единицы | Администрация Мокроусовского муниципального округа | 3 | 3 | 4 |  |
| 3 | Количество туристов, посетивших культурно- исторические объекты | единицы | Администрация Мокроусовского муниципального округа | 1800 | 3000 | 4000 |  |
| 4 | Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий | единиц | Администрация Мокроусовского муниципального округа | 6 | 8 | 10 |  |
| 5 | Количество рекламно-информационных изданий | единицы | Администрация Мокроусовского муниципального округа | 8 | 10 | 12 |  |
| 6 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | проценты | Администрация Мокроусовского муниципального округа | 10 | 12 | 15 |  |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе Мокроусовского муниципального округа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023 - 2025годы» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы района «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа на 2023 - 2025 годы» за счёт средств муниципального бюджета

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |
| 1. | Всего расходов |  | 550,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 |
| 1.1. | В том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация работ по благоустройству туристических зон, в т.ч. из средств: | Администрация Мокроусовского муниципального округа, отдел строительства и архитектуры Администрации Мокроусовского муниципального округа | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Бюджета района | Администрация Мокроусовского муниципального округа | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.1.2. | Разработка карты экскурсионных маршрутов, в т.ч. из средств: | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Бюджета района | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Установка рекламных щитов со схемами расположения достопримечательностей района, в т.ч. из средств: | Администрация Мокроусовского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Бюджета района | Администрация Мокроусовского муниципального округа | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Издание рекламно-информационной продукции о туристических ресурсах Мокроусовского района (справочник, буклеты, путеводители, календари туристических событий), в т.ч. из средств: | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Бюджета района | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Размещение информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур, в т.ч. из средств: | Администрация Мокроусовского муниципального округа, отдел строительства и архитектуры Администрации Мокроусовского муниципального округа | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Бюджета района | Администрация Мокроусовского муниципального округа | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1.6 | Проведение районного конкурса « лучший туристический проект», в т.ч. из средств: | Администрация Мокроусовского муниципального округа | 50,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Бюджета района | Администрация Мокроусовского муниципального округа | 50,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1.7 | Проведение районных ярмарок в т.ч. из средств: | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа, отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации Мокроусовского муниципального округа, хозяйствующие субъекты ( по согласованию) | 160,0 | 60,0 | 60,0 | 40,0 |
|  | Бюджета района | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 160,0 | 60,0 | 60,0 | 40,0 |
| 1.1.8 | Изготовление сувенирной продукции, в том числе из средств: | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 50,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Бюджета района | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 50,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1.9. | Разработка и организация туристических маршрутов с целью посещения памятников природы, природных охраняемых зон, обустройство туристических маршрутов в т.ч. из средств: | Администрация Мокроусовского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Бюджета района | Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» Администрации Мокроусовского муниципального округа | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |