## Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Мокроусовского муниципального округа

**за 2024 год**

В соответствии с Постановлением Администрации Мокроусовского округа от 16.08.2022 № 38 «О муниципальных программах Мокроусовского муниципального округа» проведен анализ 32 муниципальных программ за 2024 год.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются плановые значения целевых индикаторов муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы выносится одно из следующих решений:

1) ожидаемая эффективность достигнута;

2) ожидаемая эффективность не достигнута;

3) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

4) эффективность находится на уровне предыдущего года;

5) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Перечень муниципальных программ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название муниципальной программы и нормативно правовой акт | Изменения |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное меры по профилактике терроризма в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 01.12.2022 № 307) |  |
| 2. | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Мокроусовском муниципальном округе на 2023-2025 годы", (постановление Администрации Мокроусовского округа от 17.11.2022 № 271) |  |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие образования Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы", (постановление Администрации Мокроусовского округа от 03.11.2022 № 231) | Внесены изменения от 11.01.2023 №03 от 09.02.2024г. №109 от 22.03.2024г. № 219от 16.05.2024г. № 338от 12.09.2024г. № 691от 10.10.2024г. № 747от 11.10.2024г. № 753от 29.10.2024г. № 787  |
| 4. | Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы", (постановление Администрации Мокроусовского округа от 17.11.2022 № 268) |  |
| 5. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокроусовского муниципального округа", (постановление Администрации Мокроусовского округа от 13.10.2022 № 156) |  |
| 6. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2024-2026 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 08.11.2023 № 569) | Внесены изменения от 24.10.2024г № 772 |
| 7. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Мокроусовском муниципальном округе" (постановление Администрации Мокроусовского округа от 06.10.2022 № 140) |  |
| 8. | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мокроусовского муниципального округа Курганской области", (постановление Администрации Мокроусовского округа от 13.10.2022 № 157) |  |
| 9. | Муниципальная программа «Молодежь района 2023-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 10.11.2022 № 248) |  |
| 10. | Муниципальная программа "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы", (постановление Администрации Мокроусовского округа от 05.10.2022 № 138) |  |
| 11. | Муниципальная программа «Пожарная безопасность Мокроусовского муниципального округа на 2022-2026 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 16.08.2022 № 42) | Внесены изменения от 15.09.2022 №104; от 22.02.2023 №59;от 07.09.2023 № 477 |
| 12. | Муниципальная программа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Мокроусовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 03.10.2022 № 129) |  |
| 13. | Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Мокроусовском районе Курганской области на 2023-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 12.10.2022 № 151) | постановлением от 20.11.2023 г. № 598 |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мокроусовском муниципальном округе 2023-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 19.10.2022 № 170) | Внесены изменения от 16.06.2023 № 337;от 17.04.2024 №288 |
| 15. | Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2023-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 19.10.2022 № 171) |  |
| 16. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2027 годы, (постановление Администрации Мокроусовского округа от 24.10.2022 № 188) |  |
| 17. | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2023-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 26.10.2022 № 196) |  |
| 18. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 02.11.2022 № 226) | от 14.02.2023 №49 |
| 19. | Муниципальная программа Мокроусовского округа в сфере культуры на 2023-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 02.11.2022 № 223) | от 02.10.2023г № 505 |
| 20. | Муниципальная программа «Формирование в Мокроусовском муниципальном округе комфортной городской среды» на 2022-2027 годы, (постановление Администрации Мокроусовского округа от 09.11.2022 № 238) | внесены изменения № 14.10.2024 № 759 |
| 21. | Муниципальная программа «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Мокроусовском муниципальном округе», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 23.11.2022 № 275) | внесены изменения от 14.06.2024г. №400;от 08.08.2024г №594;от 09.10.2024г №746 |
| 22. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Мокроусовском муниципальном округе на 2023-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 23.11.2022 № 280) | Внесены изменения от 08.02.2023 №37 |
| 23. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 25.11.2022 № 287) | Внесены изменения № 739 от 27.12.2023г; |
| 24. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения на 2024-2025 год», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 26.03.2024 № 228) | Внесены изменения от 21.10.2024г. № 767;от 14.11.2024г. №830 |
| 25. | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Мокроусовского муниципального округа", (постановление Администрации Мокроусовского округа от 17.11.2022 № 267) |  |
| 26. | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 30.12.2022 № 385) | от 14.11.2023 № 583 |
| 27. | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Мокроусовского муниципального округа Курганской области" на 2023-2025 годы, (постановление Администрации Мокроусовского округа от 10.11.2022 № 247) |  |
| 28. | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Мокроусовском муниципальном округе на 2023-2026 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 26.10.2022 № 195) |  |
| 29. | Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 30.12.2022 № 384) |  |
| 30. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Мокроусовского муниципального округа на 2024-2026 года», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 08.11.2023 № 572) | внесены изменения от 29.03.2024г. № 246 |
| 31. | Муниципальная программа «Закрепление медицинских кадров здравоохранении Мокроусовского муниципального округа Курганской области», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 25.04.2024 № 307) |  |
| 32. | Муниципальная корпоративная программа «Укрепление общественного здоровья в Администрации Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2024-2025 годы», (постановление Администрации Мокроусовского округа от 18.11.2024 № 839) |  |

Бюджет округа исполнен на основе 24 Муниципальных программ -98,3% от общего объема расходов.

Основную часть или 53,2 % занимает Муниципальная программа Мокроусовского муниципального округа "Развитие образования Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы";

12 % Муниципальная программа Мокроусовского муниципального округа в сфере Культуры на 2023-2025 годы.

8,7 % - Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мокроусовского муниципального округа Курганской области".

Остальные программы занимают незначительный объем в общем сумме расходов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название муниципальной программы и нормативно правовой акт | План на 2024 год | Факт исполнения | % исполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное меры по профилактике терроризма в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» | 182,0 | 54,0 | 29,7 |
| 2. | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Мокроусовском муниципальном округе на 2023-2025 годы" | 430,2 | 430,2 | 100 |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие образования Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы" | 359453,7 | 350465,5 | 97,5 |
| 4. | Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы", (постановление Администрации Мокроусовского округа от 17.11.2022 № 268) | 105,0 | 105,0 | 100 |
| 5. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокроусовского муниципального округа" | 33352,2 | 33188,9 | 99,5 |
| 6. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2024-2026 годы» | 63,1 | 63, | 100 |
| 7. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Мокроусовском муниципальном округе" | 36,0 | 9,0 | 25,0 |
| 8. | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мокроусовского муниципального округа Курганской области" | 59571,2 | 57622,2 | 96,7 |
| 9. | Муниципальная программа «Молодежь района 2023-2025 годы» | 440,0 | 308,3 | 70,1 |
| 10. | Муниципальная программа "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы" | 2595,9 | 2347,2 | 90,4 |
| 11. | Муниципальная программа «Пожарная безопасность Мокроусовского муниципального округа на 2022-2026 годы» | 36931,3 | 36232,8 | 98,1 |
| 12. | Муниципальная программа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Мокроусовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2025 годы» | 5,2 | 5,2 | 100 |
| 13. | Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Мокроусовском районе Курганской области на 2023-2025 годы» | 38,4 | 38,4 | 100 |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мокроусовском муниципальном округе 2023-2025 годы» | 505,0 | 375,0 | 74,3 |
| 15. | Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2023-2025 годы» | 1437,3 | 1437,3 | 100 |
| 16. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2027 годы | 94,6 | 93,6 | 98,9 |
| 17. | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2023-2025 годы» | 40550,0 | 39370,4 | 97,1 |
| 18. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы» | 5891,3 | 5634,1 | 95,6 |
| 19. | Муниципальная программа Мокроусовского округа в сфере культуры на 2023-2025 годы» | 80028,0 | 79128,6 | 98,9 |
| 20. | Муниципальная программа «Формирование в Мокроусовском муниципальном округе комфортной городской среды» на 2022-2027 годы | 1818,0 | 1031,8 | 56,8 |
| 21. | Муниципальная программа «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Мокроусовском муниципальном округе» | 4958,0 | 4925,5 | 99,3 |
| 22. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Мокроусовском муниципальном округе на 2023-2025 годы» | 222,2 | 211,3 | 95,1 |
| 23. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы» | 37254,0 | 33232,5 | 89,2 |
| 24. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения на 2024-2025 год» | 1282,7 | 1282,7 | 100 |

Не финансируемые муниципальные программы в 2024 году

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Мокроусовского муниципального округа" |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы» |
| 3. | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Мокроусовского муниципального округа Курганской области" на 2023-2025 годы |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Мокроусовском муниципальном округе на 2023-2026 годы» |
| 5. | Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы» |
| 6. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Мокроусовского муниципального округа на 2024-2026 года» |
| 7. | Муниципальная программа «Закрепление медицинских кадров здравоохранении Мокроусовского муниципального округа Курганской области» |
| 8. | Муниципальная корпоративная программа «Укрепление общественного здоровья в Администрации Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2024-2025 годы» |

**Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2023-2025 годы»**

 Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие образования Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы» за 2024 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет | % | 53,4 | 53,4 | 100,0 | 1 |
| Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 45,4 | 50,0 | 110,1 | +2 |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 4,9 | 3,4 | 69,4 | -2 |
| Количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 38,2 | 37,1 | 97,1 | 1 |
| Доля числа работников прошедших подготовку повышение квалификации для работы в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 25,0 | 25 | 100,0 | 1 |
| Доля детей охваченных другими видами отдыха, оздоровления, занятостью | % | 18,0 | 18 | 100,0 | 1 |
| Оздоровительный эффект пребывания в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 94,3 | 94,3 | 100,0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |   |   |   |   | 5 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет | % | 53,2 | 53,3 | 53,4 | 53,5 | 99,8 |
| Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 45,2 | 45,3 | 50,0 | 45,5 | 109,9 |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 4,7 | 4,8 | 3,4 | 5 | 68 |
| Количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 38 | 38,1 | 37,1 | 38,3 | 96,9 |
| Доля числа работников прошедших подготовку повышение квалификации для работы в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Доля детей охваченных другими видами отдыха, оздоровления, занятостью | % | 16 | 17 | 18 | 19 | 94,7 |
| Оздоровительный эффект пребывания в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 94,1 | 94,2 | 94,3 | 94,4 | 99,9 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута  | Положительноезначение (5) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа Мокроусовского округа в сфере культуры на 2023-2025 годы**

 Форма 1.Оценка целевых индикаторов Муниципальной программы Мокроусовского округа в сфере культуры на 2023-2025 годы за 2024 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Средняя книгообеспеченность на одного жителя Мокроусовского района | экземпляров | 11,8 | 13,3 | 112 | + 3 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на одну тысячу человек населения Мокроусовского района  | единиц | 135 | 204 | 151 | +4 |
| Охват населения Мокроусовского района библиотечным обслуживанием  | % | 61,0 | 79,2 | 129,8 | +4 |
| Число посещений муниципальных музеев на одну тысячу жителей Мокроусовского района | человек | 350 | 1815 | 518 | +4 |
| Количество проводимых выставок в год | единиц | 53 | 22 | 41 | - 2 |
| Число посещений спектаклей и концертов творческих коллективов на одну тысячу жителей Мокроусовского района | единиц | 7015 | 2426 | 35 | -2 |
| Участие населения Мокроусовского района в клубных формированиях  | % | 5,4 | 2,5 | 46 | - 2 |
| Удельный вес населения Мокроусовского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры  | % | 129 | 22 | 17 | - 2 |
| Охват детей и подростков Мокроусовского района дополнительным образованием в сфере культуры.  | % | 7,0 | 2,8 | 40 | - 2 |
| Увеличение количества победителей фестивалей и конкурсов различного уровня  | человек | 5 | 1 | 20 | - 2 |
| Удельный вес специалистов Мокроусовского района с высшим и средним специальным образованием  | % | 54,1 | 63,0 | 116 | + 3 |
| Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области квалифицированными кадрами  | % | 49,0 | 56,0 | 114 | + 3 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 9 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов Муниципальной программы Мокроусовского округа в сфере культуры на 2023-2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Средняя книгообеспеченность на одного жителя Мокроусовского района | экземпляров | 11,5 | 13,3 | 13,3 | 12,0 | 110,8 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на одну тысячу человек населения Мокроусовского района  | единиц | 133 | 204 | 204 | 140 | 145,7 |
| Охват населения Мокроусовского района библиотечным обслуживанием  | % | 60,5 | 79,2 | 79,2 | 61,5 | 128,8 |
| Число посещений муниципальных музеев на одну тысячу жителей Мокроусовского района | человек | 347 | 1815 | 1815 | 352 | 515,6 |
| Количество проводимых выставок в год | единиц | 51 | 22 | 22 | 55 | 40 |
| Число посещений спектаклей и концертов творческих коллективов на одну тысячу жителей Мокроусовского района | единиц | 7010 | 6926 | 6926 | 7020 | 98,7 |
| Участие населения Мокроусовского района в клубных формированиях  | % | 5,2 | 2,5 | 2,5 | 5,6 | 44,6 |
| Удельный вес населения Мокроусовского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры  | % | 128 | 22 | 22 | 130 | 16,9 |
| Охват детей и подростков Мокроусовского района дополнительным образованием в сфере культуры.  | % | 6,0 | 2,8 | 2,8 | 8,0 | 35 |
| Увеличение количества победителей фестивалей и конкурсов различного уровня  | человек | 3 | 1 | 1 | 7 | 14,2 |
| Удельный вес специалистов Мокроусовского района с высшим и средним специальным образованием  | % | 54,0 | 63,0 | 63,0 | 54,2 | 116,2 |
| Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области квалифицированными кадрами  | % | 48,6 | 56,0 | 56,0 | 49,1 | 114,1 |

Форма 3. Оценка эффективности Муниципальной программы Мокроусовского округа в сфере культуры на 2023-2025 за 2024 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| \*Эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | Положительноезначение (9) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

\*Эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом по следующим причинам:

- из-за отсутствия основных работников в учреждениях культуры (Щиигровский сельский Дом культуры, Утичевская сельская библиотека, Сунгуровский сельский Дом культуры, Малосередкинский сельский клуб. Вакантные должности размещены на портале «Работа России»).

- перевода специалистов в рамках оптимизации на 0,75 ставки.

- уменьшения численности населения округа.

**Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы»**

 Форма 1.Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Количество информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристской символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур | единицы | 8 | 0 | 0 | -2 |
| Количество объектов, оказывающих туристические услуги | единицы | 3 | 2 | 66,6 | -2 |
| Количество туристов, посетивших культурно – исторические объекты | единицы | 3000 | 3500 | 116,7 | +3 |
| Количество проведенных выставочно– ярмарочных мероприятий | единицы | 8 | 8 | 100 | -1 |
| Количество рекламно - информационных изданий  | единицы | 10 | 10 | 100 | +1 |
| Объем платных туристических услуг, оказанных населению | % | 12 | 12 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 4 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Количество информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристской символике в местах туристского показа и на объектах транспортной 0инфраструктур | единицы | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| Количество объектов, оказывающих туристические услуги | единицы | 3 | 3 | 2 | 4 | 50 |
| Количество туристов, посетивших культурно – исторические объекты | единицы | 1800 | 3000 | 3500 | 4000 | 87,5 |
| Количество проведенных выставочно– ярмарочных мероприятий | единицы | 6 | 8 | 8 | 10 | 80 |
| Количество рекламно - информационных изданий  | единицы | 8 | 10 | 10 | 12 | 83,3 |
| Объем платных туристических услуг, оказанных населению | % | 10 | 12 | 12 | 15 | 80 |

 Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута  | Положительноезначение (4) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Мокроусовском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы**

 Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Мокроусовском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто  | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Выполнение прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Мокроусовского муниципального округа на соответствующий год и плановый период | % | 100 | 100 | 0 | +1 |
| Удельный вес проведенных торгов по продаже объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Мокроусовского муниципального округа, от общего количества запланированных торгов по продаже объектов недвижимости  | % | 100 | 100 | 0 | +1 |
| Количество земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе путем проведения аукционов | шт. | 20 | 10 | 50 | -2  |
| Сумма доходов бюджета Мокроусовского муниципального округа от аренды земельных участков | тыс. руб. | 2700 | 6835,7 | 253 | +4 |
| Сумма доходов бюджета Мокроусовского муниципального округа от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | тыс. руб. | 100 | 2174,3 | 2174 | +4 |
| Сумма доходов бюджета Мокроусовского муниципального округа от аренды муниципального имущества Мокроусовского муниципального округа | тыс. руб. | 2300 | 2423,9 | 105 | +2 |
| Сумма доходов бюджета Мокроусовского муниципального округа от приватизации муниципального имущества Мокроусовского муниципального округа | тыс. руб. | 350 | 1868,6 | 533 | +4 |
| % выполнения утвержденных заданий по регистрации права собственности на имущество, в том числе земельные участки | % | 100 | 100 | 0 | +1 |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджет от использования имущества и земельных ресурсов Мокроусовского муниципального округа | % | 100 | 100 | 0 | +1 |
| Иные целевые индикаторы | - | - | - | - | - |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 16 |

 Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Мокроусовском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 1-й | 2-й | отчетный |
| Выполнение прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Мокроусовского муниципального округа на соответствующий год и плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес проведенных торгов по продаже объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Мокроусовского муниципального округа, от общего количества запланированных торгов по продаже объектов недвижимости  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе путем проведения аукционов | шт. | 20 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| Сумма доходов бюджета Мокроусовского муниципального округа от аренды земельных участков | тыс. руб. | 2700 | 6835,7 | 6835,7 | 6500 | 105,1 |
| Сумма доходов бюджета Мокроусовского муниципального округа от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | тыс. руб. | 100 | 2174,3 | 2174,3 | 1500 | 144,9 |
| Сумма доходов бюджета Мокроусовского муниципального округа от аренды муниципального имущества Мокроусовского муниципального округа | тыс. руб. | 2300 | 2423,9 | 2423,9 | 1400 | 173,1 |
| Сумма доходов бюджета Мокроусовского муниципального округа от приватизации муниципального имущества Мокроусовского муниципального округа | тыс. руб. | 300 | 1868,6 | 1868,6 | 500 | 373,7 |
| % выполнения утвержденных заданий по регистрации права собственности на имущество, в том числе земельные участки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджет от использования имущества и земельных ресурсов Мокроусовского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Мокроусовском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  |
| Ожидаемая эффективность достигнута  | Положительное значение (16) | Программа эффективна и подлежит дальнейшей реализации на плановый период |

**Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы»**

 Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Использование и охрана земельна территорииМокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе  | Достигнуто  | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Повышение доли доходов в муниципальный бюджет от уплаты земельного налога и арендной платы за земельные участки | % | 100 | 100 | 0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | +1 |

 Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Использование и охрана земельна территорииМокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 1-й | 2-й | отчетный |
| Повышение доли доходов в муниципальный бюджет от уплаты земельного налога и арендной платы за земельные участки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Использование и охрана земельна территорииМокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  |
| Ожидаемая эффективность достигнута  | Положительное значение (1) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа Мокроусовского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокроусовского муниципального округа»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Мокроусовского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокроусовского муниципального округа»за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Муниципальная программа Мокроусовского муниципального округа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокроусовского муниципального округа " |
| 1. | доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 80 | 98,3 | 122,9 | +4 |
| 2. | дефицит местного бюджета по отношению к годовому объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 5 | 0 |  | +4 |
| 3. | доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местного бюджета | % | 4,9 | 0 |  | +4 |
| 4. | доля предельного объема муниципального долга Мокроусовского муниципального округа в утвержденном общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 100 | 0 |  | +4 |
| Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" |
| 5. | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 80 | 98,3 | 122,9 | +4 |
| 6. | Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | +1 |
| Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" |
| 7. | Доля предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Мокроусовского муниципального округа в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета) | % | 15 | 0 |  | +4 |
|  | Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | +25 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Мокроусовского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокроусовского муниципального округа»за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа Мокроусовского муниципального округа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокроусовского муниципального округа " |
| 1. | доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 92,2 | 99,1 | 98,3 | 80 | 122,9 |
| 2. | дефицит местного бюджета по отношению к годовому объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3. | доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местного бюджета | % | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 4. | доля предельного объема муниципального долга Мокроусовского муниципального округа в утвержденном общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" |
| 4. | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 92,2 | 99,1 | 98,3 | 80 | 122,9 |
| 5. | Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" |
| 14. | Доля предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Мокроусовского муниципального округа в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета) | % | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Мокроусовского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокроусовского муниципального округа»за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Эффективность находится на высоком уровне | 25 | Необходимо продолжить реализацию данной программы.Необходимо поддерживать высокий уровень качества подготовки проекта о бюджете Мокроусовского муниципального округа Курганской области, обеспечить недопущение возникновения кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам, обеспечить финансовую поддержку органов местного самоуправления при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения, обеспечить контроль за соблюдением требованием бюджетного законодательства получателями средств бюджета Мокроусовского муниципального округа Курганской области и ОМС Мокроусовского муниципального округа Курганской области. Необходимо обеспечить реализацию мероприятий по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и расходов на муниципальное управление. |

**Муниципальная программа** **«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годыза 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Мокроусовского муниципального округа | % | 63,0 | 63,5 | 100,8 | +1 |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в Мокроусовском муниципальном округе | Человек | 2600 | 7840 | 301,5 | +4 |
| Сводная оценка | 5 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | Отчетный |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Мокроусовского муниципального округа | % | 63 |  | 63,5 | 63 | 100,8 |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в Мокроусовском муниципальном округе | Человек | 5750 |  | 7840 | 5750 | 301,5 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута,эффективность находится на уровнепредыдущего года, эффективностьповысилась по сравнению с предыдущим годом  | Положительноезначение (5) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа** **"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области" на 2023 - 2027 годы**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области" на 2023 - 2027 годыза 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улице, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 18,7 | 18,5 | 98,9 | +1 |
| Уровень подростковой преступности, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 8,8 | 10 | 113,6 | -2 |
| число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента. | Чел. | 5 | 1 | 500 | +4 |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  |  чел. | 1 | 0 |  | +4 |
| Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 |  | +4 |
| Доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологического исследования) | % | 13 | 15 | 115,38 | +3  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 14 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области" на 2023 - 2027 годы за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улице, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 22,5 |  | 18,5 | 20 | 92,5 |
| Уровень подростковой преступности, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 2,6 |  | 10 | 2,5 | 400 |
| число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента. | Чел. | 4 |  | 1 | 3 | 130 |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  |  чел. | 1 |  | 0 | 0 | 100 |
| Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 1 |  | 0 | 0 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области" на 2023 - 2027 годы за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута  | Положительноезначение (14) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Мокроусовского муниципального округа Курганской области» на 2024-2028 годы**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Мокроусовского муниципального округа Курганской области» на 2024-2028 годыза 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Обеспеченность врачами | Человек на 10 тысяч населения | 12,6 | 12,8 | 101,59 | +1 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом | Человек на 10 тысяч населения | 60,2 | 60,5 | 100,5 | +1 |
| Доля врачей, обеспеченных жильем, из числа врачей, привлеченных в Мокроусовский муниципальный округ | % | 100,0 | 100,0 | 100 | +1 |
| Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Мокроусовского муниципального округа | Единица | 2 | 2 | 100 | +1 |
| Число врачей, привлеченных на работу в Мокроусовский муниципальный округ | Человек | 1 | 3 | 300 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 5 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Мокроусовского муниципального округа Курганской области» на 2024-2028 годы за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Обеспеченность врачами | Чел на 10 тыс. населения | 12,6 |  | 12,8 | 13 | 98,4 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом | Чел на 10 тыс. населения | 60,2 |  | 60,5 | 60,5 | 100 |
| Доля врачей, обеспеченных жильем, из числа врачей, привлеченных в Мокроусовский муниципальный округ | % | 100,0 |  | 100,0 | 100 | 100 |
| Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Мокроусовского муниципального округа | Ед. | 2 |  | 2 | 2 | 100 |
| Число врачей, привлеченных на работу в Мокроусовский муниципальный округ | Чел | 1 |  | 3 | 2 | 150 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Мокроусовского муниципального округа Курганской области» на 2024-2028 годы за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута  | Положительноезначение (5) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа *«*Комплексное развитие сельских территорий Мокроусовского муниципального округа»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы  *«*Комплексное развитие сельских территорий Мокроусовского муниципального округа» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоИндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс. кв. м | 0,216 | 1,9 | 879 | +4 |
| Ввод жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения | тыс. кв. м | 0,072 | 0 | 0 | -2 |
| Количество проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 |  | 1 |
| Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных 0образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 |  | 1 |
| Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 |  | 1 |
| Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единица | 0 | 0 |  | 1 |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 |  | 1 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единица | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | единица | 0 | 0 |  | 1 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 2 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы *«*Комплексное развитие сельских территорий Мокроусовского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс. кв. м | 0,108 | 0,216 | 0 | 0,110 | 0 |
| Ввод жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения | тыс. кв. м | 0,072 | 0,072 | 0 | 0,08 | 0 |
| Количество проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных 0образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единица | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы *«*Комплексное развитие сельских территорий Мокроусовского муниципального округа» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута,эффективность находится на уровнепредыдущего года, эффективностьповысилась по сравнению с предыдущим годом  | Положительноезначение (2) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы"**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы" за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоИндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 10110,101, 101,1 | 101,1 | 100 | 1 |
| Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,7 | 101,7 | 100 | 1 |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 29,7 | 175 | 589 | +4 |
| Рентабельность крестьянских (фермерских) хозяйств | % | 29,7 | 175 | 589 | +4 |
| Среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства) | рубль | 26800 | 37384 | 139 | +4 |
|  Ввод в оборот пашниВвод в об | га | 500 | 500 | 100 | 1 |
| Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 81,7 | 92,1 | 112,7 | +3 |
| Поголовье на конец года | Усл.голов | 4466 | 2996 | 67 | -2 |
| Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 3,9 | 0 | 0 | -2 |
| Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  | тыс. тонн | 0,9 | 0 | 0 | -2 |
| Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур | га | 61959 | 63078 | 101,8 | 1 |
| Реализовано пищевой продукции | млн.руб | 17,5 | 16,5 | 94,2 | -1 |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,4 | 0,18 | 12,8 | -2 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 7,4 | 7,4 | 100 | 1 |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки | единица | 3 | 3 | 100 | 1 |
| Количество граждан, получивших грантовую поддержку | человек | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единица | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 100,0 | 83 | 83 | -2 |
| Количество проведенных ярмарочных мероприятий, праздников | Ед. | 3 | 5 | 166,7 | +4 |
| Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | Ед. | 1 | 1 | 100 | +1 |
| Количество работников сельского хозяйства, прошедших повышение квалификации | Чел. | 2 | 10 | 500 | +4 |
| Подготовка квалифицированных трактористов- машинистов (трактористов) | Чел. | 3 | 3 | 100 | 1 |
| Подготовка животноводов | Чел. | 2 | 2 | 100 | 1 |
| Животные без владельцев , подлежащих отлову( в том числе транспортировке к месту содержания), содержанию ( в том числе лечению, вакцинации , стерилизации), возврату на прежние места их обитания | голов | 20 | 10 | 50 | -2 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 15 |

2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы" за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,1101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 100 |
| Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101, 101,4 | 101 101,7 | 101,7 | 101,5 | 100,2 |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 29,2 | 29,7 | 175 | 30 | 583,3 |
| Рентабельность крестьянских (фермерских) хозяйств | % | 29,2 | 29,7 | 175 | 30 | 583,3 |
| Среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства) | рубль | 25700 | 26800 | 37384 | 26000 | 143,8 |
| Ввод в Ввод в оборот пашниВвод в об | га | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 79,7 | 81,7 | 92,1 | 85 | 10,4 |
| Поголовье на конец года | Усл.голов | 4400 | 4466 | 2996 | 4500 | 66,6 |
| Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 3,9 | 3,9 | 0 | 4,3 | 0 |
| Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  | тыс. тонн | 0,9 | 0,9 | 0 | 1,2 | 0 |
| Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур | га | 61465 | 61959 | 63078 | 62000 | 101,7 |
| Реализовано пищевой продукции | млн.руб | 17,0 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 94,3 |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,4 | 1,4 | 0,18 | 1,4 | 12,8 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 100 |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| Количество граждан, получивших грантовую поддержку | человек | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единица | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 100,0 | 100,0 | 83 | 100 | 83 |
| Количество проведенных ярмарочных мероприятий, праздников | единица | 3 | 3 | 5 | 3 | 166,7 |
| Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Количество работников сельского хозяйства, прошедших повышение квалификации | человек | 2 | 10 | 10 | 2 | 500 |
| Подготовка квалифицированных трактористов- машинистов (трактористов) | человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| Подготовка животноводов | человек | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| Животные без владельцев , подлежащих отлову( в том числе транспортировке к месту содержания), содержанию ( в том числе лечению, вакцинации , стерилизации), возврату на прежние места их обитания | голов | 20 | 20 | 10 | 20 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы" за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута  | Положительноезначение (15) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Мокроусовском муниципальном округе на 2023-2025 годы"**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса в Мокроусовском муниципальном округе на 2023-2025 годы" за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,1101,1 | 101,1 | 100 | 1 |
| Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,7 | 101,7 | 100 | 1 |
| Ввод основных средств в с/х предприятиях | Млн. руб. | 260 | 0,47 | менее чем на 90,0 | -2 |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 29,7 | 175 | 589 | +4 |
| Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства) | рубль | 26800 | 37384 | 139,5 | +4 |
| Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур | га | 61959 | 63078 | 101,8 | +1 |
| Реализовано пищевой продукции | млн.руб | 17,5 | 16,5 | 94,2 | -1 |
| Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 81,7 | 92,1 | 112,7 | +3 |
| Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 3,9 | 0 | 0 | -2 |
| Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  | тыс. тонн | 0,9 | 0 | 0 | -2 |
| Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур | га | 61959 | 63078 | 101,8 | +1 |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,4 | 0,18 | 12.9 | -2 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 7,4 | 7,4 | 100 | 1 |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,122 | 0,107 | 87,7 | -2 |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки | единица | 3 | 3 | 100 | 1 |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единица | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Сохранность племенного условного маточного поголовьясельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 100,0 | 83 | 83 | -2 |
| Ввод в эксплуатацию земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | гектар | 500 | 500 | 100 | 1 |
| Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий | единица | 3 | 5 | 166,7 | +4 |
| Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | единица | 1 | 1 | 100 | 1 |
| Количество работников сельского хозяйства, прошедших повышение квалификации | человек | 2 | 10 | 500 | +4 |
| Подготовка квалифицированных трактористов- машинистов (трактористов) | человек | 3 | 3 | 100 | 1 |
| Подготовка животноводов |  | 2 | 2 | 100 | 1 |
| Подготовка водителей  |  | 2 | 2 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 15 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса в Мокроусовском муниципальном округе на 2023-2025 годы"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 100 |
| Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,4 | 101,7 | 101,7 | 101,4 | 100,3 |
| Ввод основных средств в с/х предприятиях | Млн. | 190 | 260 | 0,47 | 200 | 0,235 |
| Рентабельностьсельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 29,2 | 29,7 | 175 | 30 | 583,3 |
| Среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства) | рубль | 29,2 | 29,7 | 37384 | 30 | 124,6 |
| Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур | Га | 25700 | 26800 | 63078 | 29000 | 217,5 |
| Реализовано пищевой продукции | млн.руб | 61465 | 61959 | 16,5 | 62000 | 0,02 |
| Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 17,0 | 17,5 | 92,1 | 18,0 | 511,6 |
| Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 79,7 | 81,7 | 0 | 82 | 0 |
| Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  | тыс. тонн | 3,9 | 3,9 | 0 | 3,9 | 0 |
| Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур | Га | 0,9 | 0,9 | 63078 | 0,9 |  |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 61465 | 61959 | 0,18 |  |  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 1,4 | 1,4 | 7,4 | 1,4 | 528,6 |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 7,3 | 7,4 | 0,107 | 7,5 | 1,42 |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки | единица | 0,122 | 0,122 | 3 | 0,122 |  |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единица | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 1 | 1 | 83 | 1 | 1,2 |
| Ввод в эксплуатацию земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | гектар | 100,0 | 100,0 | 500 | 100 | 500 |
| Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий | единица | 500 | 500 | 5 | 500 | 1 |
| Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | единица | 3 | 3 | 1 | 3 | 33,3 |
| Количество работников сельского хозяйства, прошедших повышение квалификации | человек | 1 | 1 | 10 | 1 |  |
| Подготовка квалифицированных трактористов- машинистов (трактористов) | человек | 2 | 2 | 3 | 2 | 150 |
| Подготовка животноводов |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 |
| Подготовка водителей  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса в Мокроусовском муниципальном округе на 2023-2025 годы" за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута  | Положительноезначение (15) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа «Содействие занятости населения на 2024-2025 год»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Содействие занятости населения на 2024-2025 год» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Уровень регистрируемой безработицы (на конец года) | % | 0,4 | 0,3 | 75 | -2 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда (на конец года) | единица | 0,7 | 0,6 | 85,7 | -2 |
| Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года | % | 85 | 66 | 77,6 | -2 |
| Доля трудоустроенных граждан на постоянную работу в общей численности трудоустроенных граждан | % | 70 | 28 | 40 | -2 |
| Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы | % | 50 | 25 | 50 | -2 |
| Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, своевременно получающих пособие по безработице | % | 80 | 100 | 125 | +4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -6 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Содействие занятости населения на 2024-2025 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Уровень регистрируемой безработицы (на конец года) | % | 0,4 |  | 0,3 | 0,4 | 75 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда (на конец года) | единица | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 | 100 |
| Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года | % | 85 |  | 66 | 85 | 77,6 |
| Доля трудоустроенных граждан на постоянную работу в общей численности трудоустроенных граждан | % | 70 |  | 28 | 70 | 40 |
| Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы | % | 50 |  | 25 | 50 | 02 |
| Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, своевременно получающих пособие по безработице | % | 80 |  | 100 | 80 | 125 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Содействие занятости населения на 2024-2025 год» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность недостигнута  | Отрицательноезначение (-6) | Внести изменения в программу. Целевые индикаторы разбить по годам  |

**Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2023 - 2025 годы»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2023 - 2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления:доля сотрудников, обеспеченных в случае служебной необходимости транспортом для выполнения должностных обязанностей | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления:доля сотрудников, обеспеченных хозяйственно-техническим обслуживанием | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Организация технического и хозяйственного обслуживания зданий, сооружений и прилегающих территорий (надлежащее содержание административного здания и иных сооружений, находящихся в ведении органов местного самоуправления, а также прилегающих к ним территорий, текущий ремонт зданий и иных сооружений):доля сотрудников, обеспеченных хозяйственно-техническим обслуживанием | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Приобретение канцелярских товаров, бумаги, конвертов, марок:доля сотрудников, обеспеченных основными средствами и материальными запасами, необходимыми для надлежащего исполнения должностных обязанностей | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Материально-техническое обеспечение мероприятий и организация поощрения граждан и коллективов предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности наградами, денежными выплатами и ценными подарками:доля мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Приобретение Почетных грамот, фотобумаги, открыток, цветов, венков:доля жителей, получивших награды, денежные выплаты и ценные подарки | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 6 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2023 - 2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления:доля сотрудников, обеспеченных в случае служебной необходимости транспортом для выполнения должностных обязанностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления:доля сотрудников, обеспеченных хозяйственно-техническим обслуживанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Организация технического и хозяйственного обслуживания зданий, сооружений и прилегающих территорий (надлежащее содержание административного здания и иных сооружений, находящихся в ведении органов местного самоуправления, а также прилегающих к ним территорий, текущий ремонт зданий и иных сооружений):доля сотрудников, обеспеченных хозяйственно-техническим обслуживанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Приобретение канцелярских товаров, бумаги, конвертов, марок:доля сотрудников, обеспеченных основными средствами и материальными запасами, необходимыми для надлежащего исполнения должностных обязанностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материально-техническое обеспечение мероприятий и организация поощрения граждан и коллективов предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности наградами, денежными выплатами и ценными подарками:доля мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Приобретение Почетных грамот, фотобумаги, открыток, цветов, венков:доля жителей, получивших награды, денежные выплаты и ценные подарки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2023 - 2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута  | Положительноезначение (6) | Обеспечить деятельность органов местного самоуправления в полном объеме |

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Мокроусовском муниципальном округе»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

в Мокроусовском муниципальном округе» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы в Мокроусовском муниципальном округе  | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Мокроусовском муниципальном округе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Мокроусовском муниципальном округе, размещаемых в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», от общего количества вакантных должностей муниципальной службы в Мокроусовском муниципальном округе  | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля муниципальных служащих в Мокроусовском муниципальном округе, а также лиц, включенных в кадровый резерв Мокроусовского муниципального округа, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от выявленной потребности на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля муниципальных служащих Мокроусовского муниципального округа, прошедших обучение, от выявленной потребности  | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 5 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Мокроусовском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы в Мокроусовском муниципальном округе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Мокроусовском муниципальном округе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Мокроусовском муниципальном округе, размещаемых в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», от общего количества вакантных должностей муниципальной службы в Мокроусовском муниципальном округе  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных служащих в Мокроусовском муниципальном округе, а также лиц, включенных в кадровый резерв Мокроусовского муниципального округа, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от выявленной потребности на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных служащих Мокроусовского муниципального округа, прошедших обучение, от выявленной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

в Мокроусовском муниципальном округе» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута  | Положительное значение (5) | Продолжить развитие муниципальной службы |

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мокроусовском муниципальном округе»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мокроусовском муниципальном округе» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоИндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % | 58,5 | 100 | +170,9 | +4 |
| Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной категории | % | 89,2 | 98 | +109,8 | +3 |
| Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории  | % | 55,0 | 88 | +160 | +4 |
| Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории  | % | 20 | 200 | +1000 | +4 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом  | % | 22,0 | 68 | +309 | +4 |
| Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 49,3 | 121 | +245,4 | +4 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 71,3 | 100 | +140,3 | +4 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 57,6 | 104 | +180,6 | +4 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 31 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мокроусовском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % | 45,9 | 50,0 | 50,0 | 100 | 50 |
| Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной категории | % | 86,0 | 87,0 | 87,0 | 98 | 88,7 |
| Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории  | % | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 88 | 46,6 |
| Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории  | % | 14,0 | 17,0 | 17,0 | 200 | 8,5 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом  | % | 18,5 | 18,7 | 18,7 | 68 | 27,5 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 68,0 | 69,0 | 69,0 | 100 | 69 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мокроусовском муниципальном округе» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| **Ожидаемая эффективность достигнута**  | Положительноезначение (31) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа**

 **«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий Мокроусовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2025 годы»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий Мокроусовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Количество укомплектованных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техническими средствами обучения  | ед | 11 | 12 | 109 | 2 |
|  Количество проведенных тренировок, соревнований, смотров -конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  | ед | 37 | 38 | 102,7 |  1 |
|  Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами) работников Администрации Мокроусовского муниципального округа  | % | 63 | 65 | 103,1 | 2 |
| Готовность ЗСГО к укрытию населения  | % | 85 | 86 | 101,2 | 1 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 6 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий Мокроусовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Количество укомплектованных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техническими средствами обучения  | ед | 8 | 11 | 12 | 15 | 100,8 |
|  Количество проведенных тренировок, соревнований, смотров-конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  | ед | 36 | 37 | 38 | 40 | 75 |
|  Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами) работников Администрации Мокроусовского муниципального округа  | % | 28 | 63 | 65 | 80 | 81,25 |
| Готовность ЗСГО к укрытию населения  | % | 75 | 85 | 86 | 90 | 95,6 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий Мокроусовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| **Ожидаемая эффективность достигнута**  | Положительноезначение (6) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа «Развитие единой дежурной диспетчерской службы Администрации Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие единой дежурной диспетчерской службы Администрации Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Время реагирования органов управления при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации  |  мин | 4 | 4 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие единой дежурной диспетчерской службы Администрации Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Время реагирования органов управления при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации  |  Мин | 5 | 4 | 4 | 3 | 133,3 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие единой дежурной диспетчерской службы Администрации Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| **Ожидаемая эффективность достигнута**  | Положительноезначение (1) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Мокроусовского муниципального округа на 2024 -2026 года»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Мокроусовского муниципального округа на 2024 -2026 года» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Количество проведённых мероприятий по реализации полномочий МКУ «Центр ГО и ЗНЧС» по решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности | Ед | 5 | 5 | 100 | 1 |
| Количество приобретенного специального оборудования, для обеспечения пожарной безопасности Мокроусовского муниципального округа | Ед | 20 | 20 | 100 | 1 |
| Процент охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера | % | 53 | 72 | 135 | 4 |
| Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; количество распространённых наглядных пособий  | ед | 11000 | 11000 | 100 | 1 |
| Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Мокроусовского муниципального округа  | ед | 90 | 90 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 8 |

Форма 2 Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Мокроусовского муниципального округа на 2024 -2026 года»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Количество проведённых мероприятий по реализации полномочий МКУ «Центр ГО и ЗНЧС» по решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности | ед | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| Количество приобретенного специального оборудования, для обеспечения пожарной безопасности Мокроусовского муниципального округа | ед | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| Процент охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера | % | 53 | 72 | 72 | 72 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; количество распространённых наглядных пособий  | ед | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 |
| Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Мокроусовского муниципального округа  | ед | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Мокроусовского муниципального округа на 2024 -2026 года» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| **Ожидаемая эффективность достигнута**  | Положительноезначение (8) | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Мокроусовском муниципальном округе на 2023 – 2025 годы»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Мокроусовском муниципальном округе на 2023 – 2025 годы» за 2024год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| 1. Уровень производственного травматизма: |  |  |  |  |  |
| 1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. | Чел. | 0 | 0 | 0 |  1 |
| 1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел. | Чел. | 0 | 2 | 0,13 | -2 |
| 1.3. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда и определение профессиональных рисков в организациях и учреждениях | Рабочее место | 416 | 62 | 14,9 | -2 |
| 1.4. Количество обученных по охране труда руководителей и специалистов организаций и учреждений | Чел. | 20 | 178 | 890 | +4 |
| 1.5. Количество обученных по пожарной безопасности руководителей и специалистов организаций и учреждений | Чел. | 14 | 18 | 128,5 | +4 |
| Организация мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда  | Кол-воорганизаций | 49 | 49 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 6 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Мокроусовском муниципальном округе на 2023 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| 1. Уровень производственного травматизма: | Чел. |  |  |  |  |  |
| 1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. | Чел. | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел. | Чел. | 1 | 2 |  |  | 0,13 |
| 1.3. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда и определение профессиональных рисков в организациях и учреждениях | Рабочее место | 416 | 62 |  | 252(506) | 96,1 |
| 1.4. Количество обученных по охране труда руководителей и специалистов организаций и учреждений | Чел. | 18 | 178 |  | 22(60) | 100 |
| 1.5. Количество обученных по пожарной безопасности руководителей и специалистов организаций и учреждений | Чел. | 13 | 18 |  |  | 100 |
| Организация мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда | Кол-воорганизаций | 32 | 49 |  |  | 153 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Мокроусовском муниципальном округе на 2023 – 2025 годы» за 2024год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута,и повысилась по сравнению с предыдущим годом  | Положительноезначение 9 баллов | Продолжить выполнять программу на обеспечение безопасности труда на рабочих местах |

**Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Мокроусовском муниципальном округе на 2024 – 2025 годы»**

Форма 1 Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Мокроусовском муниципальном округе на 2024 – 2025 годы» за 2024год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| 1. Смертность мужчин в возрасте 18 – 64 лет, случаев на 100 тысяч населения | Чел.2574 | 54414 | 45 | более 100% | -1 |
| 2.Смертность женщин в возрасте 18 – 59 года, случаев на 100 тысяч населения | Чел.2695 | 28213 | 16 | Более 100% | -1 |
| 3.Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 57,6 | 57,9 | 101 | 1 |
| 4.Обращаемость в медицинские организации Мокроусовского муниципального округа по вопросам здорового образа жизни | человек | 1600 | 900 | 56 | - 2 |
| 5.Количество организаций и предприятий, участвующих в разработке и внедрении корпоративных программ укрепления здоровья работников | единиц | 6 | 6 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | - 2 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Мокроусовском муниципальном округе на 2024 – 2025 годы» за 2024год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | отчетный |
| 1. Смертность мужчин в возрасте 18 – 64 лет, случаев на 100 тысяч населения | Чел. | 45 |  |  |  |
| 2.Смертность женщин в возрасте 18 – 59 года, случаев на 100 тысяч населения | Чел. | 16 |  |  |  |
| 3.Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 57,9 |  |  |  |
| 4.Обращаемость в медицинские организации Мокроусовского муниципального округа по вопросам здорового образа жизни | человек | 900 |  |  |  |
| 5.Количество организаций и предприятий, участвующих в разработке и внедрении корпоративных программ укрепления здоровья работников | единиц. | 6 |  |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Мокроусовском муниципальном округе на 2024 – 2025 годы» за 2024год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | Общее отрицательное значение -2 балла | Внести корректировки в программу в целевых индикаторах. |

**Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Мокроусовском муниципальном округ на 2023-2026 г.г.»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Мокроусовском муниципальном округ на 2023-2026 г.г.» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| - Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе ввод стандартного жилья | Тыс. кв. м | 1,5 | 1,9 | 126,7 | +4 |
| - Снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на их получение возникло и не реализовано, на конец года | Человек | 60 | 11 | 18,3 | -2 |
| - Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в том числе за счет средств из федерального бюджета | Человек | 3 | 6 | 200% | +4 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 6 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Мокроусовском муниципальном округ на 2023-2026 г.г.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| - Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе ввод стандартного жилья | Тыс. кв. м | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100 |
| - Снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на их получение возникло и не реализовано, на конец года | Человек | 63 | 60 | 57 | 54 | 105,5 |
| - Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в том числе за счет средств из федерального бюджета | Человек | 2 | 3 | 3 | 3 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Мокроусовском муниципальном округ на 2023-2026 г.г.» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительноезначение (6) баллов. | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы ««Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры |  % | 55 | 57 | 103,6 | +3 |
| доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети |  % | 41 | 30 | 136,7 | +4 |
| снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 21,2% до 18,0% |  % | 19,4 | 18,9 | 102,6 | +2 |
| Снижение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за уголь и потребленную электроэнергию |  % | 70 | 70 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 10 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры |  % | 45 | 50 | 57 | 60 | 95 |
| доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети |  % | 82 | 65 | 30 | 35 | 85,7 |
| снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 21,2% до 18,0% |  % | 21,2 | 20,8 | 18,9 | 18,0 | 105 |
| Снижение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за уголь и потребленную электроэнергию |  % | 20 | 40 | 70 | 75 | 93,3 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительноезначение (10) баллов. | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа Мокроусовского муниципального округа**

**«Молодежь района-2023-2025»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Молодежь района 2023-2025 гг.» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Увеличение доли молодежи, вовлеченную в общественную деятельность молодежного движения | % | 60 | 60,4 | 100,6 | +1 |
| Увеличение доли молодежи, увлеченных и участвующих в работе молодежных общественных объединений | % | 45 | 48,1 | 106,9 | +2 |
| Увеличение доли молодежи, вовлеченных в работу патриотического и волонтерского движения | % | 19 | 21 | 110,5 | +3 |
| Увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации здорового образа жизни | % | 57 | 58 | 101,7 | +1 |
| Увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты по выявлению и поддержке талантливой молодежи | % | 18 | 18 | 100 | +1 |
| Увеличение доли молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты по формированию семейных ценностей | % | 14 | 13 | 92,8 | -1 |
| Увеличение доли молодежи, участвующих в реализации проектов поддержки молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 12 | 12 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 8 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Молодежь района 2023-2025 гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Увеличение доли молодежи, вовлеченную в общественную деятельность молодежного движения | % | 59 | 60 | 60,4 | 61 | 99 |
| Увеличение доли молодежи, увлеченных и участвующих в работе молодежных общественных объединений | % | 43 | 45 | 48,1 | 47 | 102,3 |
| Увеличение доли молодежи, вовлеченных в работу патриотического и волонтерского движения | % | 18 | 19 | 21 | 21 | 100 |
| Увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации здорового образа жизни | % | 56 | 57 | 58 | 58 | 100 |
| Увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты по выявлению и поддержке талантливой молодежи | % | 17 | 18 | 18 | 19 | 94,7 |
| Увеличение доли молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты по формированию семейных ценностей | % | 13 | 14 | 13 | 15 | 86,7 |
| Увеличение доли молодежи, участвующих в реализации проектов поддержки молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 11 | 12 | 12 | 14 | 85,7 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Молодежь района 2023-2025 гг.» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительноезначение ( 8 ) баллов. | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Количество молодых семей, получивших социальные выплаты\* | Единиц | 3 | 0 | 100 | -2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -2 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Количество молодых семей, получивших социальные выплаты\* | Единиц | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность не достигнута\* | Отрицательное значение ( -2 ) баллов. | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

\* Ожидаемая эффективность не достигнута в связи с тем, что семьи Мокроусовского округа не прошли отбор для участия молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в связи с ограниченным федеральным бюджетом.

**Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области в 2024-2026 г» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения  | % | 61 | 31,2 | 51,1 | -2 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | % | 5 | 3 | 60 | -2 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  | человек | 25 | 52 | 208 | -4 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мокроусовского муниципального округа Курганской области, которым оказана информационно-консультационная поддержка  | единица | 20 | 50 | 250 | +4 |
| Обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам  | человек | 10 | 32 | 320 | +4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 8 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения  | процентов | 31,2 | 62 | 31,2 | 63 | 49,5 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | единица | 3 | 5 | 3 | 5 | 60 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  | человек | 52 | 27 | 52 | 30 | 173,3 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мокроусовского муниципального округа Курганской области, которым оказана информационно-консультационная поддержка  | единица | 50 | 30 | 50 | 40 | 125 |
| Обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам  | человек | 32 | 15 | 32 | 20 | 160 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение ( 8 ) баллов. | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мокроусовского муниципального округа Курганской области"**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мокроусовского муниципального округа Курганской области" за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Снижение дали протяженности. автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % | 2,96 | 2,96 | 100 | +1 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и транспортно -эксплуатационным показателям. | км | 7,0 | 7,0 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +2 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Снижение дали протяженности. автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % | 2,83 | 2,96 | 2,96 | 3,33 | 88,9 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и транспортно -эксплуатационным показателям. | км | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,87 | 88,9 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение ( 2 ) балла | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике терроризма в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023 – 2025 годы»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мокроусовского муниципального округа Курганской области" за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Численность пострадавших в результате террористического акта | Чел. | 0 | 0 | 100 | +1 |
| Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ и на официальном сайте Администрации в сети Интернет; | Чел. | 9200 | 8500 | 92,3 | -1 |
| Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей; | мероприятия | 4 | 5 | 125 | +4 |
| Размещение на официальном сайте «Мокроусовский муниципальный округ Курганской области» информации, посвященной вопросам противодействия терроризму и его идеологии. | Шт. | 3 | 4 | 133,3 | +4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +8 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мокроусовского муниципального округа Курганской области" за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Численность пострадавших в результате террористического акта | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ и на официальном сайте Администрации в сети Интернет | Чел. | 4000 | 8100 | 8500 | 10300 | 82,5 |
| Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей | мероприятия | 4 | 5 | 5 | 4 | 125 |
| Размещение на официальном сайте «Мокроусовский муниципальный округ Курганской области» информации, посвященной вопросам противодействия терроризму и его идеологии | Шт. | 2 | 3 | 4 | 3 | 133,3 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мокроусовского муниципального округа Курганской области" за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение ( 8 ) баллов | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа «Благоустройство территорий Мокроусовского муниципального округа на 2023 -2025 годы»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Благоустройство территорий Мокроусовского муниципального округа на 2023 -2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Установлено уличных светильников | Шт. | 100 | 455 | 455 | +4 |
| Высажено саженцев деревьев | Шт. | 100 | 300 | 300 | +4 |
| Приведено в порядок кладбищ | Шт. | 30 | 34 | 113,3 | +3 |
| Ликвидировано несанкционированных свалок | Шт. | 23 | 15 | 13,04 | -2 |
| Отремонтировано памятников | Шт. | 30 | 59 | 196,7 | +4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +13 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Благоустройство территорий Мокроусовского муниципального округа на 2023 -2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Установлено уличных светильников | Шт. | 50 | 100 | 455 | 100 | 455 |
| Высажено саженцев деревьев | Шт. | 50 | 100 | 300 | 100 | 300 |
| Приведено в порядок кладбищ | Шт. | 10 | 30 | 34 | 30 | 133,3 |
| Ликвидировано несанкционированных свалок | Шт. | 15 | 23 | 15 | 23 | 65,2 |
| Отремонтировано памятников | Шт. | 10 | 30 | 59 | 30 | 196,7 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство территорий Мокроусовского муниципального округа на 2023 -2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение ( 13 ) балла | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**Муниципальная программа Мокроусовского**

**муниципального округа «Формирование в Мокроусовском муниципальном округе комфортной городской среды» на 2022-2027 годы**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы программа «Формирование в Мокроусовском муниципальном округе комфортной городской среды» на 2022-2027 годы за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий  | Единица | 1 | 0 |  | -2 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, находящихся в благоустройстве | % | 40 | 0 |  | -2 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий  | Единица | 0 | 0 |  | -2 |
| Доля благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий находящихся в благоустройстве  | % | 23 | 0 |  | -2 |
| Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с Мокроусово | Единиц | 10 | 0 |  | - |
| Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с. Мокроусово от общего количества объектов недвижимого имущества(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в с. Мокроусово | % | 57 | 0 |  | -2 |
| Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в с. Мокроусово | Единиц | 516 | 0 |  | -2 |
| Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в р.п. Мокроусово области от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в р.п. Мокроусово | % | 47 | 0 |  | -2 |
| Объем финансового участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в с. Мокроусово | Тыс.руб. | 112,1 | 0 |  | -2 |
| Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов | % | 100 | 0 |  | -2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -20 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Формирование в Мокроусовском муниципальном округе комфортной городской среды» на 2022-2027 годы за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование в Мокроусовском муниципальном округе комфортной городской среды» на 2022-2027 годы за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность не достигнута\* | Отрицательное значение ( -20 ) балла | Продолжить реализацию данной программы в 2025 году |

**\*** В 2024 году финансирования в рамках государственной программы Курганской области "Формирование комфортной городской среды" не осуществлялось.

Главный специалист

сектора экономики Администрации

Мокроусовского муниципального округа В.В.Рогова