КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОКРОУСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от             2024 г. №

с. Мокроусово

Об утверждении Регламента сопровождения

инвестиционных проектов  на территории

Мокроусовского муниципального округа по принципу "одного окна"

В целях реализации  распоряжения Правительства Курганской области от 25 апреля 2017 года № 130-р « О мероприятиях по внедрению стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных образований Курганской области», создания условий для формирования благоприятного инвестиционного климата на территории округа  Администрация Мокроусовского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике Мокроусовского муниципального округа Курганской области», в сети Интернет на официальном сайте Администрации Мокроусовского муниципального округа.

3. Постановление Администрации района от 21.11.2017 г. №363 "Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Мокроусовского муниципального округа по принципу "одного окна" отменить.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Мокроусовского муниципального округа по экономической деятельности.

Глава Мокроусовского

муниципального округа	В.В. Демешкин

Курганской области

Исп. И.В. Жилякова

Тел. 9-77-41

Приложение

к Постановлению Администрации

Мокроусовского муниципального округа

от                                2024  года №

Об утверждении Регламента               	    сопровождения инвестиционных

проектов на территории

Мокроусовского муниципального

Округа по принципу "одного окна"

РЕГЛАМЕНТ

сопровождения инвестиционных проектов на территории Мокроусовского муниципального округа по принципу "одного окна"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Мокроусовского муниципального округа по принципу "одного окна" (далее – Регламент) устанавливает порядок взаимодействия:  сроки и последовательность действий Администрации Мокроусовского  муниципального округа (далее – Администрация), по оказанию комплексного информационно-консультационного и организационного содействия инвестору, инициатору инвестиционного проекта (далее - Инвестор (инициатор) при реализации инвестиционных проектов на территории округа, направлен  на снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов путем установления механизма  взаимодействия инвесторов и Администрации Мокроусовского муниципального округа. Деятельность по сопровождению инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Администрация ведет реестр инвестиционных проектов Мокроусовского муниципального округа, рассматривает проекты и контролирует исполнение принимаемых решений, готовит сводную информацию о ходе реализации сопровождаемых в рамках настоящего Регламента инвестиционных проектах.

1.3. Для целей настоящего Регламента применяются следующие понятия:

сопровождение инвестиционного проекта по принципу "одного окна" (далее – сопровождение инвестиционного проекта) – комплекс информационно- консультационных и организационных мероприятий по содействию Инвестору (инициатору) в реализации инвестиционного проекта на территории района;

инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций;

инвестиционная площадка – свободный земельный участок или земельный участок с расположенными на нем объектами, потенциально являющийся местом реализации инвестиционного проекта;

инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных, заемных или привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и обеспечивающий их целевое использование;

инициатор – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, выступающие с обоснованием необходимости и возможности реализации инвестиционного проекта на территории округа;

куратор инвестиционного проекта (далее - Куратор) - руководитель отдела Администрации Мокроусовского муниципального округа, отвечающий за реализацию инвестиционного проекта в соответствующей отрасли, ответственный за сопровождение инвестиционного проекта и оказывающий содействие в реализации Плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее - План мероприятий);

1.4.Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории округа, осуществляется в отношении Инвестора (инициатора):

- не находящегося в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- не имеющего просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и (или) по средствам, привлеченным из областного или муниципального бюджетов на возвратной основе;

1.5. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется на безвозмездной основе.

1.6. Не подлежат в рамках настоящего Регламента сопровождению инвестиционные проекты:

1.6.1. Порядок разработки, рассмотрения, согласования, утверждения и сопровождения которых установлен законодательством Российской Федерации, Курганской области , иными нормативными правовыми актами района.

1.6.2. Финансируемые в полном объеме за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

1.6.3. Связанные с вложением инвестиций в банки и иные кредитные организации, а также в страховые организации.

1.6.4. Связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

2. Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов

2.1. Предоставление Инвестору (инициатору) информационно- консультационной поддержки, в том числе по вопросам:

- об участии в муниципальных программах развития предпринимательства;

- об имеющихся на территории муниципального округа инвестиционных площадках для реализации инвестиционного проекта;

- о предоставлении муниципальных услуг;

- об иных вопросах реализации инвестиционных проектов на территории муниципального округа.

2.2. Организационное сопровождение реализации инвестиционного проекта, в том числе:

- взаимодействие с органами местного самоуправления поселений округа, учреждениями и организациями округа независимо от их организационно- правовой формы;

-рассмотрение письменных обращений Инвесторов (инициаторов);

-оперативная организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

-назначение Куратора;

- разработка Плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта;

-включение сведений об инвестиционном проекте в Реестр сопровождаемых Администрацией инвестиционных проектов на официальном сайте Администрации Мокроусовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"-mokrousovskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru при согласовании с Инвестором (инициатором).

3. Порядок сопровождения инвестиционных проектов

3.1. . Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта является заявка на его сопровождение, поступившая в адрес Администрации, по форме согласно приложению № 1 к Регламенту (далее – Заявка). Заявка подается инициатором инвестиционного проекта или инвестором на бумажном носителе в Администрацию по адресу: 641530 Курганская область Мокроусовский район с. Мокроусово, ул.Советская, 31, или в электронном виде путем направления Заявки по электронной почте: e-mail: admmokr@mail.ru, с последующим подтверждением на бумажном носителе.

К Заявке прикладывается паспорт инвестиционного проекта, оформленный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Регламенту. Ответственность за достоверность представляемых сведений несет Инвестор (инициатор).

3.2. Инвестор (инициатор) вправе по собственной инициативе представить следующие документы:

1) выданные налоговым органом не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи Заявки: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; справку, подтверждающую отсутствие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

2) сведения об отсутствии в отношении претендента процедур банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены Инвестором (инициатором), то они запрашиваются Отделом в налоговом органе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в форме электронного документа, а также с использованием сведений Единого федерального реестра сведений о банкротстве, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (подпункт 2 настоящего пункта).

Заявка подлежит обязательной регистрации должностным лицом общего отдела Администрации муниципального округа не позднее следующего рабочего дня с даты  поступления.

3.3. Должностное лицо общего  отдела Администрации округа передает заявку Главе Мокроусовского муниципального округа, который дает поручение  соответствующему Отделу Администрации округа  в зависимости от направления (темы) инвестиционного проекта  рассмотреть поступившие документы, о чем налагает соответствующую резолюцию.

3.4. Отдел в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявки осуществляет проверку соответствия предоставленных Инвестором (инициатором) документов.

В случае несоответствия представленных Заявки и (или) паспорта  инвестиционного проекта приложениям № 1, 2 к настоящему Регламенту  Отдел в течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявки возвращает Инвестору (инициатору) Заявку с приложенными к ней документами с обоснованием причин возврата.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата Заявки, Инвестор (инициатор) вправе повторно обратиться в Администрацию Мокроусовского муниципального округа в соответствии с настоящим Регламентом.

3.6. В случае отсутствия оснований для возврата Заявки, установленных пунктом 3.5 настоящего Регламента, Отдел в течение десяти  рабочих дней с даты регистрации Заявки:

1) запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия, а также с использованием сведений Единого федерального реестра сведений о банкротстве, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127- ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Регламента (в случае, если они не представлены Инвестором (инициатором);

2) проводит рассмотрение документов, указанных в пунктах 3.1, 3.2 настоящего Регламента, на предмет соответствия Инвестора (инициатора) требованиям, установленным пунктом 1.4. раздела 1 настоящего Регламента;

3) осуществляет подготовку документов к рассмотрению Советом  по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при Администрации Мокроусовского муниципального округа (далее - Совет), согласовывает с Главой Мокроусовского муниципального округа  кандидатуру Куратора;

3.7.Представленные документы о сопровождении инвестиционного проекта, соответствующие требованиям пункта 3.1 настоящего Регламента, подлежат рассмотрению и принятию решения  Советом в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.

По результатам рассмотрения  Советом выносится одно из трех решений:

- о поддержке инвестиционного проекта и его рассмотрении;

- о доработке инвестиционного проекта – в этом случае инициатору инвестиционного проекта или инвестору предлагается представить дополнительные материалы по проекту;

- об отказе в поддержке инвестиционного проекта .

3.8. Основаниями для принятия решения об отказе в сопровождении инвестиционного проекта являются:

Инвестор (инициатор) не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.4. раздела 1 настоящего Регламента;

инвестиционный проект относится к инвестиционным проектам, указанным в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Регламента.

3.9. При наличии оснований, указанных в подпункте 3.8 настоящего Регламента, Отдел  в течение трех рабочих дней со дня принятия решения направляет Инвестору (инициатору) письмо об отказе в сопровождении инвестиционного проекта с обоснованием причин отказа.

3.10. Отдел в случае принятия Советом решения о сопровождении инвестиционного проекта в течение трех рабочих дней осуществляет следующие действия:

- уведомляет Инвестора (инициатора) о принятии решения о сопровождении инвестиционного проекта;

.   3.11. В течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о поддержке инвестиционного проекта Совет по улучшению инвестиционного климата повторно проводит заседание с приглашением инициатора инвестиционного проекта или инвестора для презентации инвестиционного проекта.

3.12. Отдел Администрации, участвующий в принятии заявки, готовит проект распоряжения Администрации:

1) о сопровождении инвестиционного проекта;

2) о назначении Куратора проекта;

В течение пяти рабочих дней со дня принятия Администрацией распоряжения о сопровождении инвестиционного проекта направляет копию последнего инициатору инвестиционного проекта или инвестору и размещает информацию об инвестиционном проекте в соответствии с

приложением № 3 к Регламенту в Реестре сопровождаемых Администрацией инвестиционных проектов на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"- mokrousovskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru при согласовании с Инвестором (инициатором).

3.11. Куратор оказывает Инвестору (инициатору) информационно- консультационную и организационную поддержку в течение всего периода реализации инвестиционного проекта, вплоть до ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с п. 2.2 настоящего Регламента.

3.12. Куратор во взаимодействии с отраслевыми отделами Администрации Мокроусовского муниципального округа:

- разрабатывает проект Плана мероприятий по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту;

- проводит согласование Плана мероприятий с Администрацией Мокроусовского муниципального округа, на территории которого реализуется или планируется к реализации инвестиционный проект, с отраслевыми отделами Администрации Мокроусовского муниципального округа (при необходимости), с Инвестором (инициатором).

Согласование проекта Плана мероприятий осуществляется указанными лицами в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты его получения.

3.13. Куратор в течение двух рабочих дней с даты согласования Плана мероприятий утверждает его путем проставления визы Главы округа и направляет его Инвестору (инициатору), Отделу, а также ответственным исполнителям Плана мероприятий.

3.14. При сопровождении инвестиционного проекта:

3.14.1. Ответственные исполнители Плана мероприятий обеспечивают в установленные сроки реализацию задач и выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

3.14.2. Куратор при выполнении Плана мероприятий способствует разрешению вопросов, возникающих при реализации инвестиционных проектов, в том числе через инициирование их рассмотрения на Совете, совещаниях, встречах, консультациях.

3.14.3. Куратор ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчет о ходе сопровождения инвестиционного проекта в соответствии с Планом мероприятий Отделу.

3.14.4. Отдел формирует и осуществляет ведение  Реестра сопровождаемых Администрацией Мокроусовского муниципального округа инвестиционных проектов Актуализация Реестра сопровождаемых Администрацией Мокроусовского муниципального округа инвестиционных объектов осуществляется на постоянной основе.

3.14.5. Один раз в год на Совете рассматривается сводная информация от Отдела по сопровождению инвестиционных проектов.

3.15. Внесение изменений в План мероприятий

3.15.1. Изменения в План мероприятий могут быть внесены по инициативе Отдела, Куратора, органов местного самоуправления округа, на территории которого реализуется или планируется к реализации инвестиционный проект, отраслевых отделов Администрации Мокроусовского муниципального округа, в сфере деятельности которых необходимо содействие в реализации инвестиционного проекта, Инвестора (инициатора).

3.15.2. Куратор организует внесение изменений в План мероприятия в порядке, установленном пунктами 3.12-3.13 настоящего Регламента для утверждения Плана мероприятий.

Изменения в План мероприятий оформляются отдельным документом и являются неотъемлемой частью Плана мероприятий.

3.16. Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в случаях:

- завершения исполнения всех мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

- отказа Инвестора (инициатора) от сопровождения инвестиционного проекта;

- неисполнения Инвестором (инициатора) сроков реализации отдельных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, по которым он выступает ответственным исполнителем, более чем на 90 рабочих дней.

Приложение № 1

к Регламенту сопровождения

инвестиционных проектов

на территории Мокроусовского муниципального округа

по принципу «одного окна»

ЗАЯВКА на сопровождение инвестиционного проекта

| 1. Полное наименование инициатора проекта ( инвестора) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта |  |  |
| 3. Ф.И.О. руководителя |  |  |
| 4. Контактное лицо, электронная почта, телефон |  |  |
| 5. Отраслевая принадлежность |  |  |
| 6. Наименование проекта |  |  |
| 7. Цель проекта |  |  |
| 8. Краткое описание проекта |  |  |
| 9. Проектная мощность |  |  |
| 10. Стоимость проекта. |  |  |
| 11. Планируемое количество новых рабочих мест |  |  |
| 12. Требуемые характеристики инвестиционной площадки для размещения нового предприятия по инвестиционному проекту: - предполагаемое место (или варианты) размещения; - потребность в земельных ресурсах (требования к участку размещения); - потребность в производственных площадях (площадь в кв.м, габариты в м, этажность, высота помещений и т.д.); - потребность в водных ресурсах (объем водоснабжения, водоотведения); - потребность в энергоресурсах (электроэнергия, тепло, газ, пар и другие); - требования к транспортной инфраструктуре. |  |  |
| 13.Наличие производства по делу о несостоятельности (да/нет) (если да, указать номер судебного дела, дату введения процедур банкротства) |  |  |
| 14.Сведения о процессе ликвидации (проводится процедура ликвидации, не проводится процедура ликвидации) |  |  |
| 15.Сведения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да/нет) (если да, указать информацию о приостановлении деятельности) |  |  |
| 16.Наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (да/нет) |  |  |
| 17.Виды и формы получаемой областной государственной поддержки инвестиционной деятельности (при наличии) |  |  |
| 18.Наличие просроченной задолженности по ранее предоставленным видам муниципальной поддержки инвестиционной деятельности (да/нет) |  |  |
| 19.Статус проекта (планируемый к реализации инвестиционный проект, реализуемый инвестиционный проект) |  |  |
| 20.Место реализации инвестиционного проекта (наименование муниципального образования района) |  |  |
| 21.Дополнительная информация * |  |  |
| 22.Контактные данные ответственного лица от инициатора инвестиционного проекта (инвестора) для оперативного взаимодействия | Должность |  |
|  | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
|  | Телефон, факс, e-mail |  |
| Дата составления заявки |  |  |

Подтверждаю достоверность и полноту представленных сведений. Руководитель___________________ ___________________________

(подпись)                (расшифровка подписи)

М.П.

(печать - при наличии печати)

* Заполняется в случае необходимости внесения дополнений, уточнений и комментариев.

Приложение № 2

к Регламенту

сопровождения инвестиционных проектов

на территории Мокроусовского муниципального округа

по принципу «одного окна»

Паспорт
инвестиционного проекта

| 1. Общая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование проекта |  |  |
| 1.2. Полное наименование инициатора проекта, инвестора |  |  |
| 1.3. Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта |  |  |
| 1.4. Ф.И.О. руководителя |  |  |
| 1.5. Контактное лицо, электронная почта, телефон |  |  |
| 1.6. Информация об инвесторе |  |  |
| 2. Информация о проекте |  |  |
| 2.1. Отраслевая принадлежность |  |  |
| 2.2. Цель проекта |  |  |
| 2.3. Описание проекта |  |  |
| 2.4. Уровень проработки проекта | наличие: - бизнес-план - финансовая модель - проектно-сметная документация - заключение государственной экспертизы - контакты с поставщиками/покупателями - наличие маркетингового плана - иное _____________________ |  |
| 2.5. Проектная мощность |  |  |
| 2.6. Предполагаемый класс опасности объекта |  |  |
| 2.7. Требования к санитарно-защитной зоне |  |  |
| 2.8. Характеристики требуемого земельного участка; данные о наличии такого участка |  |  |
| 2.9. Планируемое количество новых рабочих мест (в разрезе профессий, специальностей и уровня квалификации) |  |  |
| 2.10. Сроки реализации проекта |  |  |
| 2.11. Этапы реализации проекта |  |  |
| 3. Финансовые показатели проекта |  |  |
| 3.1. Стоимость проекта, млн.руб., в том числе: |  |  |
| ранее осуществленные затраты по проекту |  |  |
| предстоящие инвестиции в проект |  |  |
| подтвержденные затраты |  |  |
| 3.2. Собственные средства инициатора, инвестора (млн.руб.) |  |  |
| 3.3. Привлеченные средства (млн.руб.) |  |  |
| 3.4. Срок окупаемости инвестиционного проекта |  |  |
| 4. Необходимость в дополнительных ресурсах |  |  |
| 4.1. Потребность в дополнительном финансировании (млн.руб.) |  |  |
| 4.2. Желаемые условия привлечения инвестиций в ресурсах в разрезе профессий, специальностей, уровня квалификации (кол-во человек) |  |  |
| 4.3. Потребность в трудовых ресурсах в разрезе профессий, специальностей, уровня квалификации (количество человек) |  |  |
| 4.4. Другое |  |  |

Составитель паспорта удостоверяет правильность информации на дату составления и не возражает против ее распространения.

Приложение № 3

к Регламенту

сопровождения инвестиционных проектов

на территории Мокроусовского муниципального окргуа

по принципу "одного окна"

СОГЛАСОВАНО 							УТВЕРЖДАЮ

____________________ 						____________________ ____________________ 						____________________                "___" ______________     						"___" ______________

ПЛАН мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта

| N п/п | Основные направления деятельности, задачи | Мероприятия по достижению результата | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

______________________

Приложение № 4

к Регламенту

сопровождения инвестиционных проектов

на территории Мокроусовского муниципального округа

по принципу "одного окна"

Информация
об инвестиционном проекте для включения в реестр инвестиционных проектов, сопровождаемых администрацией Мокроусовского  муниципального округа

| № п/п | Название проекта | Отраслевая принадлежность | Местоположение | Реализуемый/планируемый к реализации | Цель проекта | Краткая характеристика | Этапы и сроки реализации проекта | Общий объем инвестиций (млн.руб.), в том числе |  | Источники финансирования |  | Наличие концепции, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации |  | Социальная эффективность, в том числе количество новых рабочих мест |  | Сведения об инвесторе (наименование, место регистрации) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства | требуемый объем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |

СПРАВКА – РАССЫЛКА

к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа "Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов  на территории

Мокроусовского муниципального округа по принципу "одного окна".

Разослано:

| 1.Общий отдел |  |
| --- | --- |
| 2.Сектор экономики |  |
| 3. Прокуратура района |  |
| 4. Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия. |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа "Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Мокроусовского  муниципального округа по принципу "одного окна".

от «______»                 2024г.№ _______

| ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы Мокроусовского муниципального округа по экономической деятельности Администрации Мокроусовского муниципального округа |  |  |
|  |  | Л.Е. Яковлева |
| ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: |  |  |
| Первый заместитель Главы Мокроусовского муниципального округа |  | П.В. Бетехтин |
| Начальник юридического отдела Управляющий делами, С.Н. Васильева руководитель аппарата |  | И.П. Бетехтина С.Н. Васильева |