КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОКРОУСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Администрация Мокроусовского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2024г. № 928

с. Мокроусово

Об утверждении порядка разработки,

корректировки, осуществления мониторинга

и контроля реализации стратегии

социально-экономического развития

Мокроусовского муниципального округа и плана мероприятий

по реализации стратегии социально-экономического

развития Мокроусовского муниципального округ

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Мокроусовского муниципального округа Курганской области, решением Думы Мокроусовского муниципального округа от 21 декабря 2023 года № 92 «О стратегическом планировании в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» Администрация Мокроусовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа Курганской области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа Курганской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Мокроусовского района от 19.01.2016 года № 9 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Мокроусовского района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Мокроусовского района признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике Мокроусовского муниципального округа Курганской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Мокроусовского муниципального округа по экономической деятельности.

Глава Мокроусовского

муниципального округа

Курганской области                                                                                              В.В. Демешкин

Исп. Рогова В.В

Тел. 8(35234)9-77-41

Приложение к постановлению

Администрации Мокроусовского муниципального округа

от  24 декабря 2024 года № 928

«Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа

Порядок

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа (далее – Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Мокроусовского муниципального округа, решением Думы Мокроусовского муниципального округа от 21 декабря 2023 года № 92 «О стратегическом планировании в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» определяет правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа (далее – Стратегия) и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа (далее – План мероприятий).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы Мокроусовского муниципального округа от 21 декабря 2023 года № 92 «О стратегическом планировании в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области».

Раздел II. Порядок разработки и корректировки Стратегии

3. Разработка и корректировка Стратегии осуществляется Администрацией Мокроусовского муниципального округа (далее – уполномоченный орган) в соответствии с требованиями к содержанию Стратегии, установленными решением Думы Мокроусовского муниципального округа от 21 декабря 2023 года № 92 «О стратегическом планировании в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области» .

4. Стратегия разрабатывается каждые 6 лет в форме решения Думы Мокроусовского муниципального округа.

5. Начало разработки Стратегии, период реализации Стратегии, перечень структурных подразделений (отраслевых органов) и должностных лиц Администрации Мокроусовского муниципального округа, участвующих в разработке Стратегии (далее – участники разработки Стратегии), определяются постановлением Администрации Мокроусовского муниципального округа. Указанным постановлением при необходимости создается рабочая группа по разработке Стратегии и утверждается ее состав.

6. Участники разработки Стратегии представляют в срок не более 30 дней в уполномоченный орган предложения и информацию по направлениям деятельности в соответствии с требованиями к содержанию Стратегии, установленными решением Думы Мокроусовского муниципального округа от 21 декабря 2023 года № 92 «О стратегическом планировании в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области».

7. Уполномоченный орган на основе представленных информации и предложений разрабатывает проект Стратегии в срок, не превышающий 30 дней со дня начала разработки Стратегии.

8. Уполномоченный орган обеспечивает размещение проекта Стратегии на официальном сайте Администрации Мокроусовского муниципального округа (далее – официальный сайт), а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

9. Общественное обсуждение проекта Стратегии осуществляется в форме публичных слушаний, проводимых в порядке, установленном Уставом Мокроусовского муниципального округа и решением Думы Мокроусовского муниципального округа от 13 мая 2022 года № 9 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области».

10. После завершения публичных слушаний уполномоченный орган в срок не более 10 дней обеспечивает согласование проекта Стратегии с участниками разработки Стратегии и представляет проект Стратегии Главе Мокроусовского муниципального округа.

11. При наличии замечаний Главы Мокроусовского муниципального округа к проекту Стратегии уполномоченный орган обеспечивает его доработку в срок не более 15 дней.

12. При отсутствии замечаний Главы Мокроусовского муниципального округа проект Стратегии  направляется в порядке реализации правотворческой инициативы в Думу Мокроусовского муниципального округа для утверждения.

13. Уполномоченный орган обеспечивает размещение Стратегии на официальном сайте не позднее 10 дней со дня ее утверждения с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, а также обеспечивает подготовку и направление документов и сведений, необходимых для государственной регистрации документов стратегического планирования Мокроусовского муниципального округа Курганской области, в Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Корректировка Стратегии осуществляется в случае изменения приоритетов и целей социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области, требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов Мокроусовского муниципального округа, корректировки других документов стратегического планирования Мокроусовского муниципального округа, а также по результатам мониторинга и контроля реализации Стратегии, в порядке, предусмотренном настоящим разделом для ее разработки.

Раздел III. Порядок разработки и корректировки Плана мероприятий

15. Разработка и корректировка Плана мероприятий осуществляется Администрацией Мокроусовского муниципального округа (далее – уполномоченный орган) в соответствии с требованиями к содержанию Плана мероприятий, установленными решением Думы Мокроусовского муниципального округа от 21 декабря 2023 года № 92 «О стратегическом планировании в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области».

16. План мероприятий разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа на период ее реализации с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области.

17. Участники разработки Стратегии представляют в уполномоченный орган в срок не более 30 дней со дня утверждении Стратегии предложения по направлениям деятельности в соответствии с требованиями к содержанию Плана мероприятий, установленными решением Думы Мокроусовского муниципального округа от 21 декабря 2023 года № 92 «О стратегическом планировании в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области».

18. Уполномоченный орган на основе представленных предложений разрабатывает проект Плана мероприятий в срок не более 30 дней со дня утверждении Стратегии.

19. В целях общественного обсуждения проекта Стратегии уполномоченный орган обеспечивает размещение Плана мероприятий на официальном сайте, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

20. На официальном сайте размещается следующая информация:

текст проекта Плана мероприятий;

пояснительная записка к проекту Плана мероприятий с кратким изложением цели регулирования и общей характеристики проекта;

информация о сроке и способах представления предложений и замечаний к проекту Плана мероприятий.

21. Срок общественного обсуждения проекта Плана мероприятий должен составлять не менее 15 дней со дня размещения проекта Плана мероприятий на официальном сайте.

22. Уполномоченный орган рассматривает все предложения и замечания, поступившие в установленный срок в ходе общественного обсуждения проекта Плана мероприятий, а также обеспечивает размещение на официальном сайте сводки таких предложений и замечаний с указанием своей позиции в срок не более 15 дней со дня окончания срока представления предложений и замечаний к проекту Плана мероприятий.

23. О поступивших предложениях и замечаниях к проекту Плана мероприятий указывается в пояснительной записке к проекту Плана мероприятий.

24. Уполномоченный орган в срок не более 10 дней обеспечивает согласование проекта Плана мероприятий с участниками разработки Стратегии и представляет проект Плана мероприятий одновременно с проектом постановления Администрации Мокроусовского муниципального округа о его утверждении Главе Мокроусовского муниципального округа.

25. При наличии замечаний Главы Мокроусовского муниципального округа к проекту Плана мероприятий уполномоченный орган обеспечивает его доработку в срок не более 15 дней.

26. При отсутствии замечаний Главы Мокроусовского муниципального округа План мероприятий в течение 5 дней утверждается постановлением Администрации Мокроусовского муниципального округа.

27. Уполномоченный орган обеспечивает размещение Плана мероприятий на официальном сайте не позднее 10 дней со дня его утверждения с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, а также обеспечивает подготовку и направление документов и сведений, необходимых для государственной регистрации документов стратегического планирования Мокроусовского муниципального округа, в Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в случае корректировки Стратегии, изменения требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов Мокроусовского муниципального округа, а также по результатам мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий, в порядке, предусмотренном настоящим разделом для его разработки.

Раздел IV. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии, Плана мероприятий

29. Мониторинг реализации Стратегии и Плана мероприятий осуществляется структурными подразделениями (отраслевыми органами) и должностными лицами Администрации Мокроусовского муниципального округа по направлениям деятельности на основе:

1) данных официального статистического наблюдения;

2) сведений о достижении установленных значений показателей реализации Стратегии, выполнении мероприятий Плана мероприятий;

3) ежегодных отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Мокроусовского муниципального округа.

30. Мониторинг реализации Стратегии и Плана мероприятий осуществляется на постоянной основе c использованием федеральной информационной системы стратегического планирования, путем сбора, систематизации, обобщения информации, указанной в пункте 29 настоящего Порядка, и ее комплексной оценки.

31. Структурные подразделения (отраслевые органы) и должностные лица Администрации Мокроусовского муниципального округа по направлениям деятельности представляют в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, в уполномоченный орган следующие сведения о результатах мониторинга реализации Стратегии, Плана мероприятий:

1) о достижении установленных значений показателей для соответствующего этапа реализации Стратегии;

2) о  выполнении мероприятий Плана мероприятий в отчетном периоде;

3) о причинах недостижения установленных значений показателей для соответствующего этапа реализации Стратегии, невыполнения мероприятий Плана мероприятий в отчетном периоде;

4) предложения о корректировке Стратегии, Плана мероприятий.

32. Уполномоченный орган в срок не позднее 20  февраля года, следующего за отчетным, на основе обобщения и оценки сведений, предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка, представляет Главе Мокроусовского муниципального округа для включения в ежегодный отчет Главы Мокроусовского муниципального округа о результатах своей деятельности, деятельности Администрации Мокроусовского муниципального округа информацию, содержащую следующие показатели и характеристики за отчетный год:

1) оценку степени достижения установленных значений показателей для соответствующего этапа реализации Стратегии, выполнения Плана мероприятий;

2) оценку причин недостижения установленных значений показателей для соответствующего этапа реализации Стратегии, невыполнения мероприятий Плана мероприятий в отчетном периоде;

3) предложения о корректировке Стратегии, Плана мероприятий.

33. Уполномоченный орган обеспечивает размещение документов, отражающих результаты мониторинга Стратегии и Плана мероприятий, на официальном сайте в срок не позднее 10 дней со дня их подписания, а также их размещение на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

34. Контроль реализации Стратегии, Плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования.

35. В целях осуществления контроля реализации Стратегии, Плана мероприятий уполномоченный орган на основе сбора, систематизации, обобщения и оценки сведений, указанных в пунктах 29, 31 настоящего Порядка, подготавливает и представляет Главе Мокроусовского муниципального округа для подписания в срок до 5 марта  года, следующего за отчетным, ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий.

36. Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий должен содержать:

1) информацию о достижении целей и задач социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа, приоритетных для соответствующего этапа реализации Стратегии;

2) сведения о достижении установленных значений показателей для соответствующего этапа реализации Стратегии;

3) сведения о реализации комплекса мероприятий и муниципальных программ Мокроусовского муниципального округа, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа;

4) анализ причин недостижения установленных значений показателей для соответствующего этапа реализации Стратегии, невыполнения мероприятий Плана мероприятий в отчетном периоде;

5) оценку результативности и эффективности реализации мероприятий Плана мероприятий;

6) предложения о корректировке Стратегии и Плана мероприятий.

37. Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий представляется Администрацией Мокроусовского муниципального округа в Думу Мокроусовского муниципального округа одновременно с отчетом об исполнении бюджета Мокроусовского муниципального округа.

38. По результатам контроля реализации Стратегии, Плана мероприятий уполномоченный орган обеспечивает направление соответствующей информации в структурные подразделения (отраслевые органы) и должностным лицам Администрации Мокроусовского муниципального округа по направлениям деятельности.