Оценка целевых индикаторов муниципальной программы МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2022 - 2024 ГОДЫ

 за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |
| Целевой индикатор 1 Средняя книгообеспеченность на одного жителя Мокроусовского района  | экземпляров |  11,4 | 12,0 | 105 | +2 |
| Целевой индикатор 2Количество экземпляров новыхпоступлений в библиотечные фондыобщедоступных библиотек на однутысячу человек населения Мокроусовского района  | единиц | 130 | 219 | 168 | +4 |
| Целевой индикатор 3 Охват населения Мокроусовского районабиблиотечным обслуживанием  | процентов | 60,5 | 76,0 | 126 | +4 |
| Целевой индикатор 4 Число посещений муниципальных музеев на одну тысячу жителей Мокроусовского района  | человек |  341 | 701 | 205 | +4 |
| Целевой индикатор 5 Количество проводимых выставок в год | единиц | 51 | 22 | 43 | -2 |
| Целевой индикатор 6Число посещений спектаклей и концертов творческих коллективов на одну тысячу жителей Мокроусовского района | единиц | 7010 | 9652 | 137 | +4 |
| Целевой индикатор 7 Участие населения Мокроусовского района в клубных формированиях  | процентов | 5,2 | 2,1 | 60 | -2 |
| Целевой индикатор 8Удельный вес населения Мокроусовского района, участвующего в платныхкультурно-досуговых мероприятиях,проводимых муниципальными учреждениями культуры  | процентов | 128 | 0 | 100 | -2 |
| Целевой индикатор 9Охват детей и подростков Мокроусовского района дополнительным образованием в сфере культуры.  | процентов |  6,0 | 2,0 | 65 | -2 |
| Целевой индикатор 10Увеличение количества победителей фестивалей и конкурсов различного уровня  | человек |  3 | 0 | 100 | -2 |
| Целевой индикатор 11Создание творческих коллективов на базе ДШИ. | количество | 1 | 0 | 100 | -2 |
| Целевой индикатор 12Удельный вес специалистовМокроусовского района с высшим исредним специальным образованием  | процентов | 54,0 | 59,0 | 109 | +2 |
| Целевой индикатор 13Укомплектованность учрежденийкультуры, искусства икинематографии Курганской областиквалифицированными кадрами  | процентов | 48,6 | 48 | 98 | 0 |
| Итоговая своднаяоценка  |  |  |  |  | 8 |

Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2022 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Целевой индикатор 1 Средняя книгообеспеченность на одного жителя Мокроусовского района  | экземпляров |  11,4 |  |  |  | 105 |
| Целевой индикатор 2Количество экземпляров новыхпоступлений в библиотечные фондыобщедоступных библиотек на однутысячу человек населения Мокроусовского района  | единиц | 130 |  |  |  | 168 |
| Целевой индикатор 3 Охват населения Мокроусовского районабиблиотечным обслуживанием  | процентов | 60,5 |  |  |  | 126 |
| Целевой индикатор 4 Число посещений муниципальных музеев на одну тысячу жителей Мокроусовского района  | человек |  341 |  |  |  | 205 |
| Целевой индикатор 5 Количество проводимых выставок в год | единиц | 51 |  |  |  | 43 |
| Целевой индикатор 6Число посещений спектаклей и концертов творческих коллективов на одну тысячу жителей Мокроусовского района | единиц | 7010 |  |  |  | 137 |
| Целевой индикатор 7 Участие населения Мокроусовского района в клубных формированиях  | процентов | 5,2 |  |  |  | 60 |
| Целевой индикатор 8Удельный вес населения Мокроусовского района, участвующего в платныхкультурно-досуговых мероприятиях,проводимых муниципальными учреждениями культуры  | процентов | 128 |  |  |  | 100 |
| Целевой индикатор 9Охват детей и подростков Мокроусовского района дополнительным образованием в сфере культуры.  | процентов |  6,0 |  |  |  | 65 |
| Целевой индикатор 10Увеличение количества победителей фестивалей и конкурсов различного уровня  | человек |  3 |  |  |  | 100 |
| Целевой индикатор 11Создание творческих коллективов на базе ДШИ. | количество | 1 |  |  |  | 100 |
| Целевой индикатор 12Удельный вес специалистовМокроусовского района с высшим исредним специальным образованием  | процентов | 54,0 |  |  |  | 109 |
| Целевой индикатор 13Укомплектованность учрежденийкультуры, искусства икинематографии Курганской областиквалифицированными кадрами  | процентов | 48,6 |  |  |  | 98 |

Оценка эффективности муниципальной программы МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2022 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута  | 8 |  |