Оценка целевых индикаторов муниципальной программы МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2022 - 2024 ГОДЫ

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено  в муниципальной  программе | Достигнуто | Отклонение,  % | Оценка  в баллах |
| Целевой индикатор 1  Средняя книгообеспеченность на одного жителя Мокроусовского района | экземпляров | 11,4 | 12,0 | 105 | +2 |
| Целевой индикатор 2  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на одну тысячу человек населения Мокроусовского района | единиц | 130 | 219 | 168 | +4 |
| Целевой индикатор 3  Охват населения Мокроусовского района библиотечным обслуживанием | процентов | 60,5 | 76,0 | 126 | +4 |
| Целевой индикатор 4  Число посещений муниципальных музеев на одну тысячу жителей Мокроусовского района | человек | 341 | 701 | 205 | +4 |
| Целевой индикатор 5  Количество проводимых выставок в год | единиц | 51 | 22 | 43 | -2 |
| Целевой индикатор 6  Число посещений спектаклей и концертов творческих коллективов на одну тысячу жителей Мокроусовского района | единиц | 7010 | 9652 | 137 | +4 |
| Целевой индикатор 7  Участие населения Мокроусовского района в клубных формированиях | процентов | 5,2 | 2,1 | 60 | -2 |
| Целевой индикатор 8  Удельный вес населения Мокроусовского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 128 | 0 | 100 | -2 |
| Целевой индикатор 9  Охват детей и подростков Мокроусовского района дополнительным образованием в сфере культуры. | процентов | 6,0 | 2,0 | 65 | -2 |
| Целевой индикатор 10  Увеличение количества победителей фестивалей и конкурсов различного уровня | человек | 3 | 0 | 100 | -2 |
| Целевой индикатор 11  Создание творческих коллективов на базе ДШИ. | количество | 1 | 0 | 100 | -2 |
| Целевой индикатор 12  Удельный вес специалистов Мокроусовского района с высшим и средним специальным образованием | процентов | 54,0 | 59,0 | 109 | +2 |
| Целевой индикатор 13  Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области квалифицированными кадрами | процентов | 48,6 | 48 | 98 | 0 |
| Итоговая сводная  оценка |  |  |  |  | 8 |

Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2022 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица  измерения | Год реализации  муниципальной  программы | | | Последний год (целевое  значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Целевой индикатор 1  Средняя книгообеспеченность на одного жителя Мокроусовского района | экземпляров | 11,4 |  |  |  | 105 |
| Целевой индикатор 2  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на одну тысячу человек населения Мокроусовского района | единиц | 130 |  |  |  | 168 |
| Целевой индикатор 3  Охват населения Мокроусовского района библиотечным обслуживанием | процентов | 60,5 |  |  |  | 126 |
| Целевой индикатор 4  Число посещений муниципальных музеев на одну тысячу жителей Мокроусовского района | человек | 341 |  |  |  | 205 |
| Целевой индикатор 5  Количество проводимых выставок в год | единиц | 51 |  |  |  | 43 |
| Целевой индикатор 6  Число посещений спектаклей и концертов творческих коллективов на одну тысячу жителей Мокроусовского района | единиц | 7010 |  |  |  | 137 |
| Целевой индикатор 7  Участие населения Мокроусовского района в клубных формированиях | процентов | 5,2 |  |  |  | 60 |
| Целевой индикатор 8  Удельный вес населения Мокроусовского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 128 |  |  |  | 100 |
| Целевой индикатор 9  Охват детей и подростков Мокроусовского района дополнительным образованием в сфере культуры. | процентов | 6,0 |  |  |  | 65 |
| Целевой индикатор 10  Увеличение количества победителей фестивалей и конкурсов различного уровня | человек | 3 |  |  |  | 100 |
| Целевой индикатор 11  Создание творческих коллективов на базе ДШИ. | количество | 1 |  |  |  | 100 |
| Целевой индикатор 12  Удельный вес специалистов Мокроусовского района с высшим и средним специальным образованием | процентов | 54,0 |  |  |  | 109 |
| Целевой индикатор 13  Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области квалифицированными кадрами | процентов | 48,6 |  |  |  | 98 |

Оценка эффективности муниципальной программы МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2022 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности  муниципальной программы | Итоговая сводная  оценка (баллов) | Предложения по  дальнейшей  реализации  муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 8 |  |