# КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ МОКРОУСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 ноября  2022 г. № 268

с.Мокроусово

Об утверждении муниципальной программы

"Социально-экономическое развитие сельского

хозяйства в Мокроусовском  муниципальном округе

Курганской  области на 2023-2025 годы"

В соответствии с Уставом Мокроусовского  муниципального округа Курганской области, в целях развития сельского хозяйства, Администрация Мокроусовского муниципального округа ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в Мокроусовском  муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы" согласно приложению.

2. Постановление Администрации Мокроусовского района от 23 ноября  2020 года    № 393  Об утверждении муниципальной программы"Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в Мокроусовском районе Курганской области на 2021-2025 годы" отменить.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах, расположенных в здании Администрации  Мокроусовского муниципального округа Курганской области по адресу: Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, ул. Советская, д.31, и во всех населенных пунктах  Мокроусовского муниципального округа Курганской области, разместить на официальном сайте Администрации Мокроусовского муниципального округа Курганской области.

4. Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы Мокроусовского муниципального округа по экономической деятельности.

Глава Мокроусовского муниципального округа                                                В.В. Демешкин

Исп. МасловаТ.Н.Тел. 9-73-98

Разослано по списку (см. оборот)

|  | Приложение к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от _________________2022 года №____ «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МОКРОУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальная программа  «Социально-экономическое развитие сельского

хозяйства  в Мокроусовском  муниципальном округе Курганской области

на 2023-2025 годы»

Наименование               Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие

Программы                   сельского хозяйства в Мокроусовском   муниципальном округе Курганской области

на 2023 -2025 годы» (в дальнейшем Программа)

Заказчик Программы     Администрация Мокроусовского муниципального округа Курганской области

Разработчик и                 « Отдел сельского хозяйства Администрации

координатор                    Мокроусовского муниципального округа Курганской области»

Программы

Исполнители                -  « Отдел сельского хозяйства Администрации Мокроусовского

Программы                      муниципального округа Курганской области»

-  сельскохозяйственные организации Мокроусовского муниципального округа

(по согласию) округа Курганской области

- крестьянские (фермерские) хозяйства Мокроусовского муниципального округа Курганской области

(по согласованию)

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства (по согласованию)

Цели Программы    1.Устойчивое развитие Мокроусовского  муниципального округа, повышение

уровня жизни населения

2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной

продукции, ускоренное развитие животноводства и растениеводства

- Сохранение и воспроизводство используемых  в сельскохозяйственном

производстве земельных и других природных ресурсов

Основные задачи    -  Создание предпосылок для устойчивого развития Мокроусовского

Программы                 муниципального округа

- Улучшение общих условий для функционирования сельского

хозяйства

- Обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей

сельского хозяйства

Сроки реализации    2023-2025 годы

| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем бюджетного финансирования Программы составит в 2023- 2025 годах 17280 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета (по согласованию) – 15000, 0 тыс. рублей, в том числе по годам: - год-5000,0 тыс. рублей; - год –5000,0 тыс. рублей; - год – 5000,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 315,0тыс. рублей, в том числе по годам: - год – 105,0 тыс. рублей; - год – 105,0 тыс. рублей; - год – 105,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 1965 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 655,0 тыс. рублей; 2024 год – 655,0 тыс. рублей; 2025 год - 655,0 тыс. рублей; |
| --- | --- |

Раздел I. Социально – экономическое характеристика Мокроусовского округа

Настоящая муниципальная Программа комплексного социально-экономического развития сельского хозяйства муниципального образования Мокроусовского муниципального округа Курганской области  на  2023 – 2025 годы  (далее Программа) разработана в соответствии с Уставом  Мокроусовского муниципального округа, и является документом, конкретизирующим концепцию формирования основных направлений социально-экономической политики Администрации Мокроусовского муниципального округа   в части развития сельского хозяйства на 2023-2025 годы.

Программа включает цели, задачи и основные направления территориальной политики  и экономических преобразований в Мокроусовском округе, основные направления программных мероприятий, основные показатели социально – экономического развития округа  на период 2023-2025годы.

Составной частью программы являются включенные в нее муниципальные программы и мероприятия  по реализации областных программ, действующих на территории  округа.

Основная отрасль экономики округа  – сельскохозяйственное производство, из 9 единиц сельскохозяйственных предприятий, числящихся в государственном реестре юридических лиц, работают самостоятельно 9 хозяйств.

На сегодня в округе общая площадь земель сельскохозяйственного назначения  составляет   179849 гектаров, в том числе пашни 85609 га. Осуществляют деятельность 9 коллективных хозяйств , 2 из них занимаются животноводством. В 2021 году с зерновых культур округ получил урожайность по 9 ц / га, валовой сбор зерна составил  48,6 тыс. тонн. А в таких хозяйствах как  ООО «Сокол»13,5 ц/га, получена урожайность, в ООО « Темп» по 12, 7 ц/га ,  СПК колхоз «Большекаменский» 12,4 ц /га. Обработано гербицидами 32,1 тыс. га,  внесено 3816 тонн минеральных удобрений в физическом весе,  приобретено и посеяно  730 тонн элитных семян.

На 01.10.2022 года поголовье КРС составило  3256 голов, из них в сельхозпредприятиях 1105 голов КРС, кфх 164 голов , лпх 1987 голов  в том числе  коров 1677 головы: в сельхозпредприятиях 540 голов, кфх 96 голов, лпх 1041 голов, ,в личных подсобных хозяйствах  содержится 1011 голов свиней, 4254 голов овец,   10965 голов птицы, и 366 голов лошадей.

Валовое производство молока за  10 месяцев 2022 года в сельхозпредприятиях  составило  1900 тонны, валовой привес составил 75 тонн. Закуплено молока у населения  за 10 месяцев текущего года   820  тонны, осуществляется в 6  пунктах   муниципального округа.

За 9 месяцев 2022 выплачено субсидий сельхозтоваропроизводителям Мокроусовского  округа 25161 тыс. рублей году,  9 месяцев  2022 года  приобретено сельскохозяйственной техники   на сумму 55534  тыс. рублей.

Крупных промышленных предприятий на территории округа  нет, ООО «Союз» относятся к пищевой промышленности и производят хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия.

Для дальнейшего развития агропромышленного комплекса Мокроусовского муниципального округа планируется  активизировать работу по организации отрасли переработки сельскохозяйственной продукции, провести мероприятия по передаче земель сельскохозяйственного назначения эффективным собственникам и пользователям, совершенствовать систему семеноводства, комплексную систему защиты и минерального питания растений.

Раздел II .Основные цели и задачи муниципального  округа:

Целями осуществления мероприятий по участию союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании аграрной политики Мокроусовского муниципального  округа являются согласование общественно значимых интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей с заинтересованными с заинтересованными органами государственной власти  Курганской области и создание условий для обеспечения производства качественной, безопасной для жизни населения и конкурентноспособной сельскохозяйственной продукции;

- создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности;

- создание общих условий функционирования сельского хозяйства;

- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;

- организация  заготовки  и переработки сельскохозяйственной продукции.

Задачей развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства является поддержка животноводства и растениеводства, т.е. тех отраслей, которые имеют потенциальные преимущества на областном и федеральном уровне, но без государственной поддержки и регулирования не могут в полной мере реализовать этот потенциал. Меры поддержки направлены на  увеличение поголовья основных видов сельскохозяйственных животных, повышение их продуктивности, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение качества, снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции, повышение её конкурентноспособности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- сохранение и рост маточного поголовья скота;

- повышение продуктивности маточного поголовья скота;

-   бюджете округа ежегодно планирование расходов для поощрения сельскохозяйственных товаропроизводителей, сохранивших маточное поголовье КРС;

-заготовлено 26,2 к.ед. на одну условную с  концентратами ;

- повышение доходности производства молока и его качественных показателей.

В растениеводстве основные меры государственной поддержки будут направлены на:

- производство и приобретение высококачественного семенного материала;

- поддержку элитного семеноводства.

Планируется проводить меры по снижению себестоимости производства продукции, в том числе за счет:

- Повышения урожайности сельскохозяйственных культур к  продуктивности животных.

- Освоения экономических методов управления, внедрения внутрихозяйственного расчета, анализа затрат на производство продукции;

- увеличения доступности кредитов;

- снижения рисков в сельском хозяйстве; планируется к 2025 году увеличить вес застрахованных площадей посевов  в общей посевной площади до 30%.

За период реализации данных мероприятий предполагается стабилизация финансового положения в сельском хозяйстве ,  доля убыточных предприятий не должна превышать 20%.

Раздел III .Приоритетные направления  в социально- экономическом  развитии :

- создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности;

- улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства,

- развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия, создания системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, привлечения союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей Мокроусовского округа к участию в формировании региональной аграрной политики

- повышение  финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению  доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях ;

- техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства на основе широкозахватной энергонасыщенной техники;

- развитие отрасли переработки сельхозпродукции за счет повышения финансовой устойчивости организаций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции;

- повышение уровня жизни населения округа;

- увеличение уровня занятости населения а;

- оздоровление сельхозпредприятий через реорганизационные мероприятия, банкротство;

- введение в оборот неиспользуемой пашни;

- проведение мероприятий по сохранению поголовья за счет снижения падежа и улучшения показателей по воспроизводству стада;

- укрепление кормовой базы за счет технологического оснащения кормопроизводства;

- кредитование ЛПХ и КФХ, оказание им практической помощи в оформлении субсидий;

- обеспечение производства сельскохозяйственной продукции в объемах.

Раздел IV. Прогноз ожидаемых конечных результатов

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1.Низкий уровень и качество жизни в сельской местности | 1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности; создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
| 2..Низкая финансовая устойчивость сельскохозяйственных организаций | 1. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
| 3. Недостаточное развитие заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции | 1. Организовать заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции |

Принимаемые меры позволят не только стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве, но и обеспечить устойчивый рост в отрасли.

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Социально Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023 – 2025 годы » |
| --- | --- |

Перечень мероприятий, предусмотренных к реализации на период действия  муниципальной программы :

| № пп | Наименование и мероприятия целевой программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс.руб. . | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федераль ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  | ВСЕГО: | 2023 2024 2025 | 5760,0 5760,0 5760,0 | 5000,0 5000,0 5000,0 | 105 105 105 | 655,0 655,0 655,0 | - - - |  |
|  | Поощрение сельхозпредприятий за сохранность маточного поголовья крупного рогатого скота | 2023 2024 2025 | 200,0 200,0 200,0 | - | - | 200,0 200,0 200,0 | - - - - | Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства |
|  | Проведенние ярмарочных мероприятий, праздников | 2023 2024 2025 | 50,0 50,0 50,0 | - - - - | - - - - | 50,0 50,0 50,0 | - - - | Привлечение предприятий всех сфер сельскохозяйственной деятельности по обмену опыта производства различных видов продукции в Мокроусовском муниципальном округе, Курганской и Тюменской областях. |
|  | Поддержка и развитие перерабатывающей промышленности Мокроусовского округаа | 2023 2024 2025 | 300,0 300,0 300,0 | - - - | - - - | 300,0 300,0 300,0 | - - - | Рост объема, повышение качества и конкурентно- способности (расширение ассортимента) промышленной продукции. |
|  | Животные без владельцев , подлежащих отлову ( в том числе транспортировке к месту содержания), содержанию ( в том числе лечению, вакцинации , стерилизации), возврату на прежние места их обитания | 2023 2024 2025 | 210,0 210,0 210,0 |  | 105,0 105,0 105,0 | 105,0 105,0 105,0 |  | В целях защиты животных, а также укрепления нравственности соблюдения принципов гуманности , обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными. |
|  | Грантовая государственная поддержка | 2023 2024 2025 | 5000,0 5000,0 5000,0 | 5000,0 5000,0 5000,0 |  |  |  | Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Социально Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023 – 2025 годы » |  |
| --- | --- | --- |

Целевые индикаторы реализации муниципальной программы Мокроусовского округаа

«Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в Мокроусовском муниципальном округе     Курганской области  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процент | 101,1 | 101,1 | 101,3 |
| 2. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процент | 101,4 | 101,7 | 102,0 |
| 3. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процент | 29,2 | 29,7 | 30,0 |
| 4. | Рентабельность крестьянских (фермерских) хозяйств | процент | 29,2 | 29,7 | 30,0 |
| 5 | Среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства) | рубль | 25700 | 26800 | 27900 |
| 6 | Ввод в оборот пашни | га | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 79,7 | 81,7 | 83,7 |
| 8 | Поголовье на конец года | Усл.голов | 4400 | 4466 | 4533 |
| 9 | Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 10 | Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 11 | Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур | га | 61465 | 61959 | 61959 |
| 12 | Реализовано пищевой продукции | млн.руб | 17,0 | 17,5 | 18,0 |
| 13 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 14 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| 15 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки | единица | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Количество граждан получивших грантовую государственную поддержку | человек | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единица | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | Количество проведенных ярмарочных мероприятий, праздников | единица | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | единица | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Количество работников сельского хозяйства, прошедших повышение квалификации | человек | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Подготовка квалифицированных трактористов- машинистов (трактористов) | человек | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Подготовка животноводов | человек | 1 | 2 | 2 |
| 25 | Животные без владельцев , подлежащих отлову( в том числе транспортировке к месту содержания), содержанию ( в том числе лечению, вакцинации , стерилизации), возврату на прежние места их обитания | голов | 20 | 20 | 20 |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе «Социально Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области на 2023 – 2025 годы » |
| --- | --- |

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

« Социально – экономическое развитие сельского хозяйства  в Мокроусовском  муниципальном округе Курганской области   на 2023-2025 годы», тыс. руб.

| №п/п | Наименование мероприятия | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 5760 | 5760 | 5760 | 17280 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |
|  | областной бюджет | 105 | 105 | 105 | 315 |
|  | местный бюджет | 655 | 655 | 655 | 1965 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |